| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 0.1 | 25/08/2021 |  |  |

Sumário

1.	OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO	2

2.	Situação atual e justificativa do projeto	2

3.	Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	3

Objetivo 01: Conforto	3

Objetivo 02: Segurança	3

Objetivo 03: Praticidade	3

Objetivo 04: Integração de diversos controles em uma interface intuitiva em dispositivos moveis.	4

Objetivo 05: Sistema de monitoramento de consumo de energia.	4

Objetivo 06: Preço acessível	5

4.	Escopo do Produto	5

Levantamento do projeto:	5

Separação de tarefas e responsabilidades:	5

Definição de metas	5

Pesquisa:	6

Custos:	6

Montagem do CFTV:	6

Montagem do central de incêndio:	6

Sistema de iluminação:	6

Assistente de voz:	7

Monitor de energia:	7

Instalação do interfone e trava automática:	7

Documentação e revisão:	7

Validação final:	7

5.	Exclusões do projeto / Fora do Escopo	7

6.	Restrições	8

7.	Premissas	8

8.	Estrutura Analítica do Projeto	8

# OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO

Demonstrar cada etapa do projeto, visando um bom planejamento e gestão, a partir de uma análise detalhada de cada uma das tarefas a serem realizadas, tendo como base o projeto anterior, para sugerir as devidas melhorias no projeto.

A fim de suprir a demanda do mercado, o alvo é a instalação predial, comercial, industrial e residências de auto e médio padrão, desenvolvendo projetos de automação integrada, abrangendo os principais equipamentos utilizados. Buscando entregar conforto, segurança e economia ao nosso cliente final, será simulado em ambiente de oficina esse projeto (de forma que não impacte nas rotinas de atividades curriculares já previstas de terceiros, alunos e professores dos cursos em gerais.

# Situação atual e justificativa do projeto

A Casa inteligente tem como objetivo oferecer praticidade, conforto, economia e maior segurança, através de sensores de presença, comandos de voz, travas automáticas e sistema de vigilância.

Projeto em 2020: Neste projeto foi feito a instalação de uma casa semiautomática, com relés, interruptores fixos, tomadas, controle de consumo e fita led; além da instalação de um quarto autônomo.

Nosso objetivo em 2021 é fazer uma casa autônoma, através da instalação de interruptores inteligentes e assistente de voz além do que já fora apresentado.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

## Objetivo 01: Conforto

S - Instalação de um sistema térmico, iluminação, sonoro, controle de janelas, e fazer os sistemas interagirem com a assistente de voz da Amazon (Alexa), com o objetivo de possibilitar o controle desses sistemas por voz, remoto e automático.

M - Fazer a instalação de 8 interruptores inteligentes, 8 lâmpadas Led, 8 Alexas, 2 ventiladores com acionamento remoto, 1 fechadura automática com interfone, 3 cortinas automatizadas e uma fita Led controlada por voz.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Nilton Guerra

R - Instalar dispositivos físicos (interruptores e tomadas) e acionamentos via dispositivos móveis (Alexa e celular) para conforto e praticidade do cliente.

T - Previsão de Início em: 15/09/2021 e Término em: 15/10/2021

## Objetivo 02: Segurança

S - Instalação de um sistema de CFTV com câmeras, e um alarme de incêndio com pontos de fumaça, além de uma fechadura eletrônica.

M - Realizar a Instalação de câmeras disponíveis no SENAI no sistema de CFTV e de todos os sensores de fumaças no sistema de incêndio, além de uma fechadura eletrônica e um interfone.

A - Técnicos de instalação e configuração dos equipamentos: Cosme Alves e Damião Alves.

R - Fazer a instalação do sistema CFTV e do sistema de incêndio.

T - Previsão de Início em: 15/09/2021 e Término em:  30/09/2021.

## Objetivo 03: Praticidade

S - O sistema permitir realizar os acionamentos de forma física através de interruptores, é também da forma convencional, mas também por aplicativo para smartphone ou comando de voz.

M - Fazer a comunicação sistema de iluminação, CFTV, Alarme de incêndio e monitor de consumo energia.

A - Técnicos de instalação e configuração: João e Nilton.

R - Fazer a comunicação de alguns elementos do sistema com smartphone e alexa.

T - Previsão de Início em: 01/09/2021 e Término em: 10/09/2021.

## Objetivo 04: Integração de diversos controles em uma interface intuitiva em dispositivos moveis.

S - Fazer a comunicação dos dispositivos elétricos com a  Alexa.

M - Fazer a comunicação do sistema de iluminação, sonoro, controle de janelas e térmico com a Alexa em todos os cômodos da casa.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Nilton Guerra.

R - Fazer a comunicação dos sistemas de iluminação e sonoro de todos os 8 cômodos da casa.

T - Previsão de início em: 1/10/2021 e término em:  15/10/2021.

## Objetivo 05: Sistema de monitoramento de consumo de energia.

S – Fazer a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia com objetivo de fazer um acompanhamento do consumo diário da instalação, com a intenção de localizar possíveis e suprimir possíveis gastos desnecessários.

M - Realizar a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia em 1 semana.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: João e Leandro.

R - Fazer a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia respeitando todas as normas estipuladas pela Enel em um tempo em 2 semanas.

T - Previsão de início em: 1/9/2021 e término em: 14/9/2021.

## Objetivo 06: Preço acessível

S - Fazer um orçamento em diversas lojas físicas e digitais sobre o preço dos equipamentos e a compra em atacado.

M - Fazer um orçamento tendo como referência loja do construtor, Leroy Merlin, Telhanorte e mercado livre. Fazendo busca em loja física ou online e simular o preço da automatização de uma casa, de um pequeno comercio e um condomínio tendo em vista um nível baixo, médio e alto de automatização.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Cosme e Damião.

R - Fazer o orçamento que abranja no mínimo 7 lojas de equipamento, dentro e fora do Brasil e simular o preço da automatização de uma casa, de um pequeno comercio e um condomínio.

T - Previsão de início em: 15/11/2021 e término em: 30/11/2021.

# Escopo do Produto

O este documento apresenta um projeto de automação para o consumidor, demonstrando três níveis de automação, sendo: instalação convencional, pré-automação e automação; com o objetivo de apresentar o custo-benefício de cada um dos projetos.

Para a execução do projeto foram foi averiguado as seguintes etapas:

## Levantamento do projeto:

Nesta etapa nós verificamos o que tínhamos de disponível no SENAI Vicente Amato para fazer a instalação de uma casa autônoma, com o objetivo de prever o que estaria em nosso alcance para a realização no tempo disponível.

## Separação de tarefas e responsabilidades:

Nessa etapa usando da Análise SWOT e da matriz RACI, discutimos entre os membros quais seriam as melhores tarefas para cada integrante, levando em consideração as forças e fraquezas de cada um.

## Definição de metas:

Consultamos os integrantes do grupo para verificar a afinidade de cada integrante com as etapas do projeto a serem executadas, e assim, estabelecendo-se as metas verificando a disponibilidade para a execução e inicialização das tarefas.

## Pesquisa:

Realizaremos a pesquisa de manuais, diagramas, documentação, e integração de sistemas para a execução do projeto

## Custos:

Neste momento do projeto definimos um integrante do grupo que ficou responsável por fazer o levantamento dos gastos através de planilhas contendo os equipamentos utilizados, salário/hora de todos os integrantes, considerando as tarifas e cargas tributárias em nosso país.

## Montagem do CFTV:

Monitoramento por câmeras será de extrema importância para cliente na questão de segurança, onde ela proporcionara o monitoramento em tempo real de todos os cômodos da casa, tendo em vista que elas iram estar posicionadas em pontos estratégicos obtendo uma visão geral do que está acontecendo no ambiente da casa gerando segurança.

## Montagem do central de incêndio:

Nesta etapa traremos segurança para a casa contra incêndios através de um sistema de monitoramento de fumaça, com o objetivo de evitar possíveis acidentes com fogo; tendo  em vista as normas NBR 17.240, normalizando a regulamentação os critérios a serem observados na fase de projeto, instalação e manutenção dos SDAI.

## Sistema de iluminação:

nesta etapa iremos realizar a iluminação da residência, tendo em vista a norma ABNT NBR 5410, caso fosse uma comercio ou indústria iriamos usar a norma NBR 5413 e a norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, com o objetivo de fixar os pontos de iluminação em pontos que ofereçam maior luminosidade em todos os cômodos do recinto.

## Assistente de voz:

Será feita a instalação da Alexa que é uma assistente virtual criada para executar algumas tarefas por comandos de voz, onde ela realizara toda parte de climatização do ambiente da casa, na parte de iluminação e temperatura do ambiente.

## Monitor de energia:

Nesta etapa iremos realizar um monitoramento de consumo de energia, tendo em vista a norma NBR15820, por falta de uma norma mais proporcional, com o objetivo de trazer um controle maior do consumo de energia com a finalidade de minimizar o consumo de energia.

## Instalação do interfone e trava automática:

Nesta etapa iremos realizar a instalação do interfone e trava automática com o objetivo de trazer maior segurança a casa, através de um controle de acesso a residência à distância, assim evitando possíveis invasões de domicilio.

## Documentação e revisão:

Esta etapa refere-se à elaboração da documentação do projeto ela tem como objetivo criar e normalização segundo os preceitos da lei Brasileira, a documentação do projeto tem como é dividida em 3 etapas, sendo elas, 1ª criação da documentação, 2º colocar na norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 3ª revisão da documentação e pequenas melhorias nela.

## Validação final:

Esta etapa consiste em fazer a montagem final do projeto, para realizar os devidos testes em sua funcionalidade, assim corrigindo possíveis erros de montagem ou programação.

Após o término dos testes e comprovado seu funcionamento, o produto será aprovado para ser apresentado aos patrocinadores e orientadores.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

- A compra de materiais

- Instalação dos eletrodutos

# Restrições

- Disponibilidade de horário.

- Disponibilidade de equipamentos.

- Disponibilidade de espaço de trabalho.

- Dificuldade dos integrantes para sincronização os equipamentos com a assistente de voz Alexa.

- Dificuldade para o acesso à internet para a configuração da assistente de voz.

# Premissas

- Para que possamos realizar efetivamente a parte prática, todo o planejamento tem que estar pronto.

- Teremos uma planilha para cada atividade desenvolvida ou em andamento.

- Será feito um orçamento para a automatização de uma residência.

- O uso de EPI durante todo o período prático da atividade.

- A instalação de todos os componentes elétricos, semi autônomos e autônomos na residência.

- Testes parciais durante todo o período de execução do projeto.

# Estrutura Analítica do Projeto

1. Planejamento

Termo de abertura do projeto

1.2. Escopo

1.3. Cronograma

1.4. Análise de risco do projeto

2. instalação

2.1. Painéis

2.2. Instalação CFTV

2.3. Instalação da central de incêndio

2.4. Instalação do sistema de monitoramento de energia

2.5. Instalação da assistente de voz

2.6. Instalação do interfone

3. Configuração

3.1. Sistema de monitoramento

3.2. Programação e configuração

4.  Finalização

4.1. Validação

4.2. Conclusão

5. Documentação

5.1. Diário de bordo

5.2. Documentação de gestão

5.3. Documentação técnica

5.4. Slides para apresentação

6. Apresentação TCC

6.1. Entrega do projeto

6.2. Seminário

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  | 09/09/2021 |
| Gerente do Projeto | Leandro Costa | 09/09/2021 |
| Tecnico0 | Petrick Gomes | 09/09/2021 |
| Tecnico1 | João Miranda | 09/09/2021 |
| Tecnico2 | Damião Sousa | 09/09/2021 |
| Tecnico3 | Cosme Sousa | 09/09/2021 |
| Técnico4 | Nilton Guerra | 09/09/2021 |