## Dicionario da EAP
|  | Pacote de Trabalho | Descrição | Criterios de Aceitação | (R) Responsavel | (A) Autoridade | (C) Consultado | (I) Informado | Atribuido | Progresso | Inicio | Termino | O quê? | Por quê? | Onde? | quem? | Quando? | Como? | Quanto?
| Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Formalização do Projeto | A Formalização do Projeto, é uma garantia que o grupo tem para impulsionar adequadamento o projeto. É importante , pois oficializa que to+D2:D46das as obrigações foram cumpridas, gerandos obrigações. Serve para assegurar a entrega do projeto. | Especificar o objetivo centrar do projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Formalização do Projeto | A Formalização do Projeto, é uma garantia que o grupo tem para impulsionar adequadamento o projeto. É importante , pois oficializa que to+D2:D46das as obrigações foram cumpridas, gerandos obrigações. Serve para assegurar a entrega do projeto. | Formalizar o projeto e as obrigações de todos os integrantes. | Criar responsábilidade para os integrantes do grupo, para alxiliar no desenvolvimento do projetoe inserção dos integrantes nele. | Sala de aula C13 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 17/9/2021 termino em 17/9/2021 | através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado em uma na TAP
Documentação Inicial |  | Estrutura e organização das ideias do projeto | Estruturar e organizar o projeto é uma etapa importante para que os integrantes saibam sempre o que terão que fazer após a finalização de uma etapa. | Guiar os integrantes a seus objetivos. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Estrutura e organização das ideias do projeto | Estruturar e organizar o projeto é uma etapa importante para que os integrantes saibam sempre o que terão que fazer após a finalização de uma etapa. | Estruturar as ideias do projeto. | Ter uma lógistica de tarefas fácil de se gerir . | Sala de aula C13 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 17/9/2021 termino em 17/9/2021 | através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado em uma na TAP
|  | Análise dos Integrantes pelo metodo SWOT | Analisar os integrantes por ,eio do método SWOT é um ponto extremamente relevante que serve para conhecer as limitaçãoes de cada um, facilitandona definição de funções. | Facilitar o reconhecimento das limitações e acrecismos dos integrantes do Projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Análise dos Integrantes pelo metodo SWOT | Analisar os integrantes por ,eio do método SWOT é um ponto extremamente relevante que serve para conhecer as limitaçãoes de cada um, facilitandona definição de funções. | verificar as forças e fraquezas de todos os integrantes do grupo | Facilitar na atribuição de tarefas de todos os integrantes do grupo | Sala de aula C13 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 17/9/2021 termino em 18/9/2021 | através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado em uma na TAP
|  | Atribuição de Funções e Responsabilidades | Atribuir funções e responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um é um ponto importante para o desenvolvimento do trabalho, pois cada integrante pode ser responsabilizado por uma função que tenha maior facilidade na realização. | Afinidade e atribuição de reponsabilidades de integrantes expecificos em determinadas temas. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Atribuição de Funções e Responsabilidades | Atribuir funções e responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um é um ponto importante para o desenvolvimento do trabalho, pois cada integrante pode ser responsabilizado por uma função que tenha maior facilidade na realização. | Atribuir responsabilidades a todos os integrantes do grupo | Agilizar a realização do projeto | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 18/9/2021 termino em 18/9/2021 | através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado em uma na TAP
|  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento ou trabalaho, caso necessário. | Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento ou trabalaho, caso necessário. | Revisar o trabalho | Corrigir possiveis erros gramaticais/ melhorar o trabalho como um todo/ | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 18/9/2021 termino em 18/9/2021 | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
|  | Validação | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso necessário. | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores |  |  | Validação | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso necessário. | 2º Revisão do trabalho | Fazer uma segunda revisão para verificar possiveis erros. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | inicio em 18/9/2021 termino em 18/9/2021 | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
| Escopo | Definição de Etapas | Definir a ordem de como e quando faremos cada etapa. | Definir e sepraar as principais renponsabilidades em etapas. | Cosme | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Definição de Etapas | Definir a ordem de como e quando faremos cada etapa.
Damião
Nilton
|  | Definição de Tarefas | Definir quais tarefas e subtarefas devem ser feitas em cada etapa. | Desmembrar as etapas em tarefas. | Cosme | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Definição de Tarefas | Definir quais tarefas e subtarefas devem ser feitas em cada etapa.
Damião
Nilton
|  | Dicionario | Descrição de cada subtarefa e definir os responsaveis por executalas conforme o nivel de responsabilidade mostrado na tabela RACI e na analise SWOT. | Guiar de maneira mais aprofundada a todos os processos do projeto. | Leandro | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Dicionario | Descrição de cada subtarefa e definir os responsaveis por executalas conforme o nivel de responsabilidade mostrado na tabela RACI e na analise SWOT.
Pétrick
João
|  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento ou trabalaho, caso necessário. | Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento ou trabalaho, caso necessário.
|  | Validação | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso necessário. | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores |  |  | Validação | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso necessário.
| Cronograma | Análise do escopo | Analisar o escopo é importante para a organização do grupo em relação a tarefas e responsabilidades. | Finalidade do Projeto, a meta final. | Leandro | Leandro | Cosme | Todos integrantes |  |  | Análise do escopo | Analisar o escopo é importante para a organização do grupo em relação a tarefas e responsabilidades.
[5 empty] | Pétrick | Pétrick | Damião
Nilton
|  | Definição do tempo de trabalho | Definir tempo de trabalho é importante pois serve para estimar o tempo que será gasto com cada etapa, facilitando a organização do projeto. | Levar um tempo de trabalho necessario e esperado. | Leandro | Leandro | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Definição do tempo de trabalho | Definir tempo de trabalho é importante pois serve para estimar o tempo que será gasto com cada etapa, facilitando a organização do projeto.
[5 empty] | Pétrick | Pétrick
|  | Definição de datas de entrega | Designar as datas de entrega é extremamente importante para a organização e a finalização do projeto, com uma data de entrega pré-definida, os integrantes conseguem se organizar e definir tarefas facilmente. | Levar uma elaboração antecipada. | Leandro | Leandro | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Definição de datas de entrega | Designar as datas de entrega é extremamente importante para a organização e a finalização do projeto, com uma data de entrega pré-definida, os integrantes conseguem se organizar e definir tarefas facilmente.
[5 empty] | Pétrick | Pétrick
Manufatura |  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento, caso necessário. | Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Leandro | Leandro | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento, caso necessário.
[5 empty] | Pétrick | Pétrick
|  | Validação | Validar o documento feito nessa etapa e revisar caso necessário. | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores |  |  | Validação | Validar o documento feito nessa etapa e revisar caso necessário.
| Analises de Risco do Projeto | Avaliação de impacto | Avaliar os possiveis riscos que podem prejudicar o projeto. | Levar a possiveis riscos. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Avaliação de impacto | Avaliar os possiveis riscos que podem prejudicar o projeto. | Avaliar os possíveis riscos do projeto | evitar/ amenizar os riscos ao projeto | C13 | Leandro Costa, Petrick Gomes, João Miranda | inicio em 25/08/021 termino 25/08/2021 | Através de um brainstorm de todos os responsaveis
|  | Avaliação de provabilidade | Avaliar a provabilidade desses riscos acontecer e quando pode ser que aconteçam. | Preparar-se sob a provabilidade dos riscos. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Avaliação de provabilidade | Avaliar a probabilidade desses riscos acontecerem e quando pode ser que aconteçam. | Avaliar a probabilidade dos riscos acontecerem | Fazer preparações de acordo com o nivel de probabilidade | C13 | Leandro Costa, Petrick Gomes, João Miranda | inicio em 25/08/021 termino 25/08/2021 | Através de um brainstorm de todos os responsaveis
|  | Peso de risco | O quão pode ser prejucial caso algum risco aconteça e o que fazer para nos recuperar. | Gerar possiveis consequencias. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Peso de risco | O quão pode ser prejucial caso algum risco aconteça e o que fazer para nos recuperar. | definir o quão grave é o risco e as medidas de supressão dele | definir o que será feito caso um risco aconteça | C13 | Leandro Costa, Petrick Gomes, João Miranda | inicio em 25/08/021 termino 25/08/2021 | Através de um brainstorm de todos os responsaveis
|  | Burndown chart | É um grafico que demonstra o tempo versus o trabalho a ser feito. | Comparar o tempo trabalho com a meta. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Burndown chart | É um grafico que demonstra o tempo versus o trabalho a ser feito. | Fazer um gráfico de acompanhamento do trabalho | Saber se a velocidade do projeto esta de acordo com o planejamento | C13 | Leandro Costa, Petrick Gomes, João Miranda | inicio em 25/08/021 termino 25/08/2021 | Através de um brainstorm de todos os responsaveis
| Solicitações | Solicitações de Manuais | É necessário solicitar os manuais necessários para o desenvolvimento do projeto. | Acrescentar base ao projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Nilton | Todos integrantes |  |  | Solicitações de Manuais | É necessário solicitar os manuais necessários para o desenvolvimento do projeto.
|  | Solicitações de equipamentos | É necessário solicitar os equipamentos para o desenvolvimento do projeto. | Garantir material ao projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Nilton | Todos integrantes |  |  | Solicitações de equipamentos | É necessário solicitar os equipamentos para o desenvolvimento do projeto.
|  | Solicitações de ferramentas | É necessário solicitar as ferramentas necessários para o desenvolvimento do projeto. | Ser um meio de realização do trabalho. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Solicitações de ferramentas | É necessário solicitar as ferramentas necessários para o desenvolvimento do projeto.
|  | Disponibilidade de sistema de Automação | O sistema necessita estar disponivel para uso e em bom funcionamento. | Sistema base do projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Disponibilidade de sistema de Automação | O sistema necessita estar disponivel para uso e em bom funcionamento.
|  | Disponibilidade de computadores para execussão | Utilização de computadores para pesquisa e melhoria da documentação e alteração de planejamentos | Ser um meio de realização da documentação do projeto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Disponibilidade de computadores para execussão | Utilização de computadores para pesquisa e melhoria da documentação e alteração de planejamentos
|  | de documentos | (caso necessário) | [7 empty] | de documentos | (caso necessário)
| Documentação | Checklist de etapas finalizadas | Escrever um documento informando a situação de cada tarefa concluída ou em andamento. | Ponto de memoria. | Leandro Pétrick | Leandro Pétrick | João | Todos integrantes |  |  | Checklist de etapas finalizadas | Escrever um documento informando a situação de cada tarefa concluída ou em andamento.
|  | Análise preliminar de Riscos | Escrever um documento informando o que foi analizado nas tarefas Avaliação de impacto e Avaliação de provabilidade. | Unificar os riscos gerais para Analise. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | João | Todos integrantes |  |  | Análise preliminar de Riscos | Escrever um documento informando o que foi analizado nas tarefas Avaliação de impacto e Avaliação de provabilidade.
|  | Diário de tarefas | Diário de tarefas é uma tabela em que descrevemos o que fizemos/alteramos em cada tarefa durante um período de tempo. | Garantir um aparofundamento mais explicativo sobre as tarefas. | Leandro | Leandro Pétrick | João | Todos integrantes |  |  | Diário de tarefas | Diário de tarefas é uma tabela em que descrevemos o que fizemos/alteramos em cada tarefa durante um período de tempo.
Pétrick
João
| Testes Dos Equipamento | Testes de interruptores e tomadas | Testar os contatos para certificar que não há falhas que prejudicarão o projeto. | Certificar funcionamento. |  | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Testes de interruptores e tomadas | Testar os contatos para certificar que não há falhas que prejudicarão o projeto. | testar tomadas e interruptores | evitar contra tempos durante a execução do projeto | Laboratório de Predial |  |  | Fazendo uma inspeção visual e usando um um multimetro para verificar a integridade do componente
|  | Teste de monitor de energia | Testar sensores e certificar seu funcionamento. | Certificar funcionamento. |  | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Teste de monitor de energia | Testar sensores e certificar seu funcionamento. | testar sensores do monitor de energia | evitar contra tempos durante a execução do projeto | Laboratório de Predial |  |  | usar um multímetro para verificar o funcionamento do monitor de energia
|  | Teste de CFTV | Testar monitores, câmeras e DVR | Certificar funcionamento. |  | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Teste de CFTV | Testar monitores, câmeras e DVR | Testar monitores, câmeras e DVR | evitar contra tempos durante a execução do projeto | Laboratório de Predial |  |  | Fazer o acionamento dos componentes e verificar se funcionam
|  | Teste de dispositivos de acionamentos móveis | Testar alexa, e os aplicativos Finder Plus, Finder Yesly e Amazon Alexa | Certificar funcionamento. |  | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Teste de dispositivos de acionamentos móveis | Testar alexa, e os aplicativos Finder Plus, Finder Yesly e Amazon Alexa | Testar alexas e os aplicativos Finder Plus, Finder Yesly e Amazon Alexa | evitar contra tempos durante a execução do projeto | Laboratório de Predial |  |  | Fazer o acionamento dos componentes e verificar se funcionam
|  | Teste de relés de pulso | Testar relés de pulso e verificar seu funcionamento tanto para acesso manual quanto para acesso remoto | Certificar funcionamento. |  | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Teste de relés de pulso | Testar relés de pulso e verificar seu funcionamento tanto para acesso manual quanto para acesso remoto | testar relés de pulso | evitar contra tempos durante a execução do projeto | Laboratório de Predial |  |  | Fazendo uma inspeção visual e usando um um multimetro para verificar a integridade do componente
| Programação | Configuração/Programação do CFTV | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e instalações das câmeras | Garantir seu funcionamento | João | Leandro Pétrick | Pétrick | Todos integrantes |  |  | Configuração/Programação do CFTV | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e instalações das câmeras
Leandro
|  | Configuração/Programação da Alexa e dos aplicativos | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e pareamento da alexa em relação as lâmpadas | Garantir seu funcionamento | João | Leandro Pétrick | Pétrick | Todos integrantes |  |  | Configuração/Programação da Alexa e dos aplicativos | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e pareamento da alexa em relação as lâmpadas
Leandro
|  | Configuração/Programação do quadro de consumo de energia | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e instalações do medidor de consumo de energia | Garantir seu funcionamento | João | Leandro Pétrick | Pétrick | Todos integrantes |  |  | Configuração/Programação do quadro de consumo de energia | Leitura dos manuais e compreender seu funcionamentos para a configuração e instalações do medidor de consumo de energia
Leandro
NR-12 | Montagem Física | Limpeza e organização do ambiente | limpar e organizar a oficina e as ferramentas que iremos utilizar | Garantir bem estar e organização | Todos integrantes | Todos integrantes | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Limpeza e organização do ambiente | limpar e organizar a oficina e as ferramentas que iremos utilizar
|  | Analise da planta baixa | Analizar e compreender a Planta baixa do projeto | Entender o objetivo da planta | Cosme | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Analise da planta baixa | Analizar e compreender a Planta baixa do projeto
Damião
|  | Montagem dos componentes | montar componentes e certificar seu funcionamento | Manter fixado. | Cosme | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Montagem dos componentes | montar componentes e certificar seu funcionamento
Damião
|  | Revisão | Revisar a montagem e os diagramas é um ponto importante para a finalização do projeto. | Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão | Revisar a montagem e os diagramas é um ponto importante para a finalização do projeto.
|  | Validação | A validação da montagem física é um progresso importante para a finalização do projeto. | Validar o trabalho feito na montagem e execução. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores |  |  | Validação | A validação da montagem física é um progresso importante para a finalização do projeto.
| Testes de Funcionamento | Nova análise de Riscos | Analisar e calcular riscos após a finalização da etapa. | Garantir a segurança. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Nova análise de Riscos | Analisar e calcular riscos após a finalização da etapa. | Verificar se a instalação está segura para usuário | Evitar acidentes do usuário | laboratório de predial | Todos os integrantes |  | Análise visual
|  | Funcionamento do Sistema de Automação | Testar e certificar se todos os processos estão funcionando. | Garantir o funcionamento correto. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Funcionamento do Sistema de Automação | Testar e certificar se todos os processos estão funcionando. | verificar o funcionamento do sistema de automação | Validar o que se foi feito | laboratório de predial | Todos os integrantes
|  | Funcionamento dos componentes | Testar e certificar que os componentes estão aptos para a montagem. | Garantir a função dos componentes. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Funcionamento dos componentes | Testar e certificar que os componentes estão aptos para a montagem. | testar o funcionamento dos componentes | certificar que os componentes estão aptos para a montagem | laboratório de predial | Todos os integrantes
| Documentação | Analise Preliminar de Riscos | Será feita uma análise preliminar de risco antes de iniciar as atividades práticas para identificar todos os riscos e definir as ferramentas certas para cada trabalho. | Fazer com que os possiveis risco fiquem evidenciados e usar ferramentas corretas. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Analise Preliminar de Riscos | Será feita uma análise preliminar de risco antes de iniciar as atividades práticas para identificar todos os riscos e definir as ferramentas certas para cada trabalho.
|  | Mapeamento de riscos | Realizar um documento, descrevendo os riscos de cada atividade prática feita no sistema de Automação. | Garantir a segurança nas atividades. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Mapeamento de riscos | Realizar um documento, descrevendo os riscos de cada atividade prática feita no sistema de Automação.
|  | Propor Soluções | Após realizar as atividades análise de riscos e mapeamento de risco, propor soluções para instalação dos equipamentos com segurança e adequar o sistema de automação com as normas da NR10 e NR35. | Solucionar problemas. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Propor Soluções | Após realizar as atividades análise de riscos e mapeamento de risco, propor soluções para instalação dos equipamentos com segurança e adequar o sistema de automação com as normas da NR10 e NR35.
|  | Checklist de Etapas | Após terminar uma etapa anotar no checklist que esta concluida. | Fazer com que aja organização do já foi ou não foi feito. | Leandro Pétrick | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Checklist de Etapas | Após terminar uma etapa anotar no checklist que esta concluida.
|  | Diario de Tarefas | Diário de tarefas é uma tabela em que descrevemos o que fizemos/alteramos em cada tarefa durante um período de tempo. | Servir como meio de revisão e confirmação. | Leandro | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Diario de Tarefas | Diário de tarefas é uma tabela em que descrevemos o que fizemos/alteramos em cada tarefa durante um período de tempo.
Pétrick
João
| Montagem do Painel | Montagem do painel de consumo de energia | Separar e utilizar somente os materiais necessários para o desenvolvimento do painel. | Facilitar acesso aos materiais. | João | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Montagem do painel de consumo de energia | Separar e utilizar somente os materiais necessários para o desenvolvimento do painel.
Leandro
|  | Montagem do painel geral da planta baixa da casa | Separar e utilizar somente os materiais necessários para o desenvolvimento do painel. | Facilitar acesso aos materiais. | Leandro | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Montagem do painel geral da planta baixa da casa | Separar e utilizar somente os materiais necessários para o desenvolvimento do painel.
Pétrick
João
| Pesquisa | Verificação da Norma | Pesquisar e ler a NR10 e NR35 e analisar os tópicos que precisam ser aplicados no sistema de automação | Garantir que o nome do projeto faça jus as Normas NR´S | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Verificação da Norma | Pesquisar e ler a NR10 e NR35 e analisar os tópicos que precisam ser aplicados no sistema de automação
|  | Busca de casos semelhantes | Pesquisar outros projetos e outras soluções para o mesmo problema. | Ajudar na aplicação da norma ou em evitar acidentes. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Busca de casos semelhantes | Pesquisar outros projetos e outras soluções para o mesmo problema.
Apresentação do TCC |  | Verificação De Trabalhos Anteriores | Revisar os projetos anteriores, ter uma base e identificar o que pode ser melhorado. | Ter uma base. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Verificação De Trabalhos Anteriores | Revisar os projetos anteriores, ter uma base e identificar o que pode ser melhorado.
| Entrega do Projeto | Revisão Geral do Projeto | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade | Garantir que tudo esteja nos conformes | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão Geral do Projeto | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade
|  | Validação com o Orientador | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores | Aprovação dos Orientadores | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Validação com o Orientador | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores
|  | Recapitular e Alterar | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias | Gerar um melhoramento | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Recapitular e Alterar | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias
|  | Realizar a Entrega da Documentação e do projeto | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto. | Executar entrega . | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Realizar a Entrega da Documentação e do projeto | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto.
| Seminario | Elaboração dos Slides | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas. | Fácil entendimento e que sirva de base para apresentação final. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Elaboração dos Slides | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas.
|  | Ensaios | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final | Demonstrar segurança para apresentação | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Ensaios | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final
|  | Revisão | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes | Mostrar que a equipe esta preparada para apresentação. | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Revisão | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes
|  | Apresentação Final | Apresentação final e conclusão do TCC. | Apresentar para o Orientador e empresa parceira | Todos integrantes | Leandro Pétrick | Todos integrantes | Todos integrantes |  |  | Apresentação Final | Apresentação final e conclusão do TCC.

## Checklist
| PROJETO NR-12 | Lista de Conteudos e Apresentações | [6 empty] | A Fazer | 5 | 26.32%
|  | Tema |  | Data | Estado | Revisão | Notas |  | Feito | 14 | 73.68%
TRUE |  |  | EAP | 2020-09-10 | Feito | Pendente | Portifólio pendente | FALSE
TRUE |  |  | Documentação Inicial - Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 2020-08-04 | Feito | Revisado | Matriz RACI feita em 04/09. | TRUE
TRUE |  |  | Documentação Inicial - Escopo | 2020-09-02 | Feito | Revisado |  | TRUE
TRUE |  |  | Documentação Inicial - Cronograma |  | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Documentação Inicial - Análise de Riscos do Projeto | 2020-09-10 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Manufatura - Solicitações | 2020-09-10 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Manufatura - Documentação |  | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Manufatura - Testes Equipamento |  | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Manufatura - Programação |  | Feito | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  | Manufatura - Montagem do Painel |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Manufatura - Montagem Fisica |  | Feito | Pendente |  | FALSE | Pendente | 17 | 89.47%
TRUE |  |  | Manufatura -Testes de Funcionamento |  | Feito | Pendente |  | FALSE | Repasado | 2 | 10.53%
TRUE |  |  | NR-12 - Documentação |  | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | NR-12 - Programação |  | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | NR-12 - Monategem Física |  | Feito | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  | NR-12 - Pesquisa |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  | Apresentação do TCC - Entrega do Projeto |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  | Apresentação do TCC - Seminário |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  | Apresentação do TCC - Portifólio |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE
FALSE |  |  |  |  | A Fazer | Pendente |  | FALSE

## Controle de Versões
CONTROLE DE VERSÕES | [5 empty] | Horas trabalhadas
Versão | Data | Autor | Tempo de Trabalho |  | Notas de Revisão
|  |  | Inicio (Horas) | Termino (Horas)
1.0 | 2020-08-27 | Nicolas | 10:00 | 11:20 | Inicio da Documentação
1.1 | 2020-08-28 | Nicolas | 8:20 | 9:38 | Aplicando etapas já feitas; Inicio CheckList; Inicio Dicionário da EAP;
1.2 | 2020-08-30 | Nicolas | 20:00 | 21:37 | Formatação da Checklist; Colocando etapas na Checklist; Aplicação de Graficos; Conteudo EAP;
1.3 | 2020-09-01 | Nicolas | 10:30 | 12:31 | Dicionario da EAP; CheckList; Inicio Cronograma.
1.4 | 2020-09-02 | Rikelme, Marcos e Pedro | 7:30 | 11:30 | Dicionario da EAP
1.5 | 2020-09-02 | Nicolas | 16:26 | 17:00 | Termino do Pacote de Trabalho referente ao Dicionario.
1.6 | 2020-08-03 | Marcus, Nicolas, Pedro e Rikelme | 7:30 | 11:30 | Inicio do Responsaveis no Dicionario; Inicio dos Criterios de Aceitação no Dicionario; Termino das descrições do Dicionario; Inicio do Burndown Chart.
1.7 | 2020-08-04 | Mars e Nicolas | 8:00 | 11:00 | Termino das descrições e criterios do dicionario.
1.8 | 2020-08-05 | Nicolas | 20:15 | 20:50 | Grafico de Gantt.
1.9 | 2020-08-06 | Nicolas | 11:55 | 12:09 | Termino do Grafico de Gantt
2.0 | 2020-09-10 | Nicolas, Rikelme | 10:00 | 11:15 | Realocação da Etapa Motagem do Painel, Aprimoramento do dicionario
2.1 | 2020-09-13 | Nicolas | 10 | 10:20 | Acresentado Inflaestrutura na EAP (Foi retirado)
2.2 | 2020-09-24 | Nicolas | 20:41 | 21:00 | Acresentado Custos.
2.3 | 2020-09-27 | Nicolas | 11:00 | 14:00 | Atualização dos Custos.
2.4 | 2020-09-29 | Pedro | 9:00 | 11:00 | Testes NR-12