| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 0.1 | 13/08/2021 | Leandro costa Ferreira | Elaboração inicial- 1º Rascunho |
| 0.2 | 17/08/2021 | Leandro Costa Ferreira | Implementação inicial dos conteúdos |
| 0.3 |  |  |  |

Sumário

Objetivos deste documento	2

1.	Why? Por que?	2

2.	Justificativa do projeto	2

3.	Objetivos SMART	3

Objetivo 01: Conforto	3

Objetivo 02: Segurança	4

Objetivo 03: Praticidade	4

Objetivo 04: Integração de diversos controles em uma interface intuitiva em dispositivos moveis.	5

Objetivo 05: Sistema de monitoramento de consumo de energia.	5

Objetivo 06: Preço acessível	5

4.	What? O que?	7

5.	Produtos, Serviços ou Resultados esperados	7

6.	Requisitos	7

7.	Who? Quem? Partes interessadas do projeto	8

Clientes	8

Equipe	8

Demais partes interessadas	9

8.	How? Como?	9

9.	Restrições	9

10.	Premissas	9

11.	Riscos	10

12.	Estrutura Analítica do Projeto de Automação	10

13.	When? Quando? Linha do Tempo	11

2.	How Much? Quanto? Custos.	12

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

# Why? Por que?

Gerar segurança, conforto, economia e comodidade para os residentes do estabelecimento que irá receber a instalação.

# Justificativa do projeto

Como citado pelo Estadão - Jornal SP (2019) “O futuro chegou para residências e escritórios. Ambientes conectados e inteligentes já são uma realidade. A automação torna possível controlar, com um toque no smartphone, vários componentes do local, como	 personalizar a iluminação, por exemplo.”

O que antes era considerado luxo por causa do alto preço, agora se tornou acessível a boa parte da população, como sinônimo de conforto e economia. Segundo as estatísticas da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside), aponta que existem cerca de 2 milhões de casas inteligentes no país em 2020 e em 2015 eram apenas 300 mil, em um mercado global que cresce anualmente entre 10% à 15% , ele movimentou somente em 2020 aproximadamente 10 bilhões de dólares em todo o mundo.

A Innovation Smart Home tem como objetivo realizar a automação de residências visando facilitar tarefas do cotidiano, trazendo mais conforto, segurança e praticidade através da integração de diversos controles em uma interface intuitiva em dispositivos móveis, além de trazer um sistema de monitoramento de consumo de energia, com um preço acessível aos interessados.

# Objetivos SMART

A empresa segue a padronização dos objetivos SMART e tem como principal objetivo atender aos requisitos listados abaixo.

## Objetivo 01: Conforto

S - Instalação de um sistema térmico, iluminação, sonoro, controle de janelas, e integrar os sistemas com a assistente de voz da Amazon (Alexa), com o objetivo de possibilitar o controle desses sistemas por voz, remoto e automático.

M - Fazer a instalação de 8 interruptores inteligentes, 8 lâmpadas Led, 8 Alexas, 2 ventiladores com acionamento remoto, 1 fechadura automática com interfone, 1 cortinas automatizadas e uma fita Led controlada por voz.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Nilton Guerra

R - Instalar dispositivos físicos (interruptores e tomadas) e acionamentos via dispositivos móveis (Alexa e celular) para conforto e praticidade do cliente.

T - Previsão de Início em: 15/9/2021 e Término em: 15/10/2021

## Objetivo 02: Segurança

S - Instalação de um sistema de monitoramento via CFTV, além da instalação de um sistema de incêndio com sensores de fumaça e calor, além de uma fechadura eletrônica e interfone.

M - Realizar a Instalação de 3 câmeras disponíveis no sistema de monitoramento e de 3 sensores de fumaça e 2 sensores de calor no sistema de incêndio, além de uma fechadura eletrônica e interfone.

A - Técnicos de instalação e configuração dos equipamentos: Cosme Alves e Damião Alves.

R - Fazer a instalação do sistema CFTV e do sistema de incêndio.

T - Previsão de Início em: 15/9/2021 e Término em:  30/9/2021.

## Objetivo 03: Praticidade

S - Os sistemas permitiram realizar os acionamentos de forma física, assim como por aplicativo em smartphone ou comando de voz.

M - Fazer a integração dos sistemas de iluminação, CFTV, Alarme e consumo energia.

A - Técnicos de instalação e configuração: João e Nilton.

R - Fazer a comunicação dos sistemas de iluminação e sonoro via alexa e smartphone.

T - Previsão de início em: 01/09/2021 e término em: 10/09/2021.

## Objetivo 04: Integração de diversos controles em uma interface intuitiva em dispositivos moveis.

S - Fazer a comunicação dos dispositivos elétricos com a  Alexa.

M - Fazer a comunicação do sistema de iluminação, sonoro, controle de janelas e térmico com a Alexa em todos os cômodos da casa.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Nilton Guerra.

R - Fazer a comunicação dos sistemas de iluminação e sonoro de todos os 8 cômodos da casa.

T - Previsão de início em: 1/10/2021 e término em:  15/10/2021.

## Objetivo 05: Sistema de monitoramento de consumo de energia.

S - Fazer a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia com objetivo de fazer um acompanhamento do consumo diário da instalação, com a intenção de  suprimir possíveis gastos desnecessários.

M - Realizar a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia em 1 semana.
A - Técnicos de configuração dos equipamentos: João e Leandro.
R - Fazer a instalação de um relógio de monitoramento de consumo de energia respeitando todas as normas estipuladas pela Enel em 2 semanas.
T - Previsão de início em: 1/9/2021 e término em: 14/9/2021.

## Objetivo 06: Preço acessível

S - Fazer um orçamento em diversas lojas físicas e digitais sobre o preço dos equipamentos e a compra em atacado.

M - Fazer um orçamento tendo como referência loja do construtor, Leroy Merlin, Telhanorte e mercado livre. Fazendo busca em loja física ou online e simular o preço da automatização de uma casa, de um pequeno comercio e um condomínio tendo em vista um nível baixo, médio e alto de automatização.

A - Técnicos de configuração dos equipamentos: Cosme e Damião

R - Fazer o orçamento que abranja no mínimo 3 lojas de equipamento, dentro do Brasil e simular o preço da automatização de uma casa, de um pequeno comercio e um condomínio.

T - Previsão de início em: 15/11/2021 e término em: 30/11/2021.

Figura 1Matriz de responsabilidade

Fonte: Nilton Dionisio Guerra (2021).

# What? O que?

O nosso projeto busca ao máximo proporcionar segurança, conforto e praticidade para os usuários, utilizando ferramentas que possibilitam, fazer o acionamento tanto automaticamente quanto manualmente.

# Produtos, Serviços ou Resultados esperados

A automation tech tem como objetivo fazer a instalação residencial de uma casa de 8 cômodos, fazendo a automação, trazendo um melhor conforto visual e deixando os acionamentos mais práticos.

Nesse projeto iremos fazer a instalação de lâmpadas e tomadas, e a montagem de relés, alarme de incêndio e da própria alexa. Vamos seguir a instalação de acordo com a planta baixa que foi revisada e aprovada pelo cliente.

Esperamos trazer um maior conforto ao cliente e realizar o projeto dentro do tempo estimado, tentando realizar ao máximo as expectativas do contratante.

# Requisitos

- Planejamento.

- Aceitação do projeto.

- Instalação de dispositivos de automação residencial com sistema de controle de voz.

- Organização da equipe.

- Atribuição de atividades a equipe.

- Estabelecer e cumprir as metas para a realização do projeto.

- Justificar a instalação dos equipamentos utilizados.

- Controle geral por meio de CLP e IHM que irá monitorar, atuar e controlar sistemas todos os contatos dos equipamentos de CFTV, Alarmes, energia e iluminação.

# Who? Quem? Partes interessadas do projeto

## Clientes

. O grupo foi solicitado para fazer uma prestação de serviços na área de automação predial voltada especificamente para um público de poder aquisitivo intermediário e baixo.

## Equipe

Esquema do organograma da equipe

Figura 2Hierarquia do grupo

Fonte: Nilton Dionisio Guerra (2021)

## Demais partes interessadas

A automation tech disponibiliza projetos de automação para casas, empresas de pequeno porte e condomínios.

# How? Como?

O desenvolvimento do trabalho inicialmente será em sala de aula elaborando a parte documental de projeto, quando finalizado essa parte seguiremos para a parte prática do projeto na oficina IELI 1.

# Restrições

- Horas trabalhadas limitadas (Limite de tempo diário de 4 horas)

- Orçamento limitado

# Premissas

- Realizar o projeto elétrico de uma planta de uma residência situada na zona sul de São Paulo, a proposta é oferecer ao cliente três opções de instalações elétricas, sendo eles:

- instalação elétrica convencional (interruptores e tomadas).

- Instalação com dispositivos de pré-automação (Reles de impulso).

- Instalação de dispositivos de automação com comando de voz (Alexa).

- Disponibilidade de 50% do tempo do cliente durante os testes.

# Riscos

- Perda de foco;

- Risco de atraso do projeto;

- Risco de não ter tempo para concluir o projeto;

- O risco de danificar determinados equipamentos;

- Risco de atraso na instalação;

- Acidente na hora da instalação;

- Riscos de saúde;

- Risco de não ter o material;

# Estrutura Analítica do Projeto de Automação

1. Planejamento

Termo de abertura do projeto

1.2. Escopo

1.3. Cronograma

1.4. Análise de risco do projeto

2. instalação

2.1. Painéis

2.2. Instalação CFTV

2.3. Instalação da central de incêndio

2.4. Instalação do sistema de monitoramento de energia

2.5. Instalação da assistente de voz

2.6. Instalação do interfone

3. Configuração

3.1. Sistema de monitoramento

3.2. Programação e configuração

4.  Finalização

4.1. Validação

4.2. Conclusão

5. Documentação

5.1. Diário de bordo

5.2. Documentação de gestão

5.3. Documentação técnica

5.4. Slides para apresentação

6. Apresentação TCC

6.1. Entrega do projeto

6.2. Seminário

# When? Quando? Linha do Tempo

Quadro 1linha do tempo do projeto

| Fase ou grupo de processos | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Projeto Aprovado | 1/7/2021 |
| Planejamento | Estabelecer funções para os integrantes e criar metas. | 15/7/2021 |
| Metas 1ª fase | Analisar a planta baixa para o planejamento das instalações, criar orçamento e especificações. | 1/9/2021 |
|  | Revisão das metas | 10/9/2021 |
| Metas 2ª fase | Instalação elétrica básica, instalação com pre-automação, instalação com automação e comparação das instalações. | 23/11/2021 |
| Metas 3ª fase | Desenvolvimento do artigo e desenvolvimento do Power point. | 24/11/2021 |
|  | Revisão das metas | 30/11/2021 |
| Encerramento | Apresentação, projeto entregue e encerrado | 02/11/2021 |

Fonte: Nilton Dionisio Guerra (2021)

# How Much? Quanto? Custos.

| Produtos | Quantidade necessária | preço unitário | Gasto total |
| --- | --- | --- | --- |
| alexa | 8 | R$ 379,05 | R$ 3.032,40 |
| cabos (100 metro) | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
| fita led(1 metro) | 16 | R$ 10,57 | R$ 169,12 |
| Fechadura automática | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| interfone | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| ventilador | 2 | R$ 175,00 | R$ 350,00 |
| câmeras Intel Brás | 8 | R$ 159,68 | R$ 1.277,44 |
| interruptor sonoff | 8 | R$ 111,00 | R$ 888,00 |
| persiana automática | 2 | R$ 406,97 | R$ 813,94 |
| lâmpadas LED | 8 | R$ 29,90 | R$ 239,20 |
| monitor | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| cabos para a câmera (1 metro) | 75 | R$ 45,66 | R$ 3.424,50 |
| Relógio de monitoramento | 1 | R$ 1.814, | R$ 1.814, |
|  |  |  | total de pagos R$ 30.259,41 |

Tabela 1Orçamento

Fonte: Nilton Dionisio Guerra (2021)

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Leandro da Costa | 30/11/2021 |
| Gerente do Projeto | Petrick Gomes | 30/11/2021 |
| Técnicos | Nilton Guerra | 30/11/2021 |
| Técnicos | Cosme de Sousa | 30/11/2021 |
| Técnicos | Damião de Sousa | 30/11/2021 |
| Técnicos | João Miranda | 30/11/2021 |