## Planilha1
Tarefas |  | Quando? | Quem?
Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Formalização do Projeto
Estrutura e organização das ideias do projeto
Análise dos Integrantes pelo metodo SWOT
Atribuição de Funções e Responsabilidades
Revisão
Validação
Escopo | Definição de Etapas
Definição de Tarefas
Dicionario
Revisão
Validação
Cronograma | Análise do escopo
Definição do tempo de trabalho
Definição de datas de entrega
Revisão
Validação
Analises de Risco do Projeto | Avaliação de impacto
Avaliação de provabilidade
Peso de risco
Burndown chart
Solicitações | Solicitações de Manuais
Solicitações de equipamentos
Solicitações de ferramentas
Disponibilidade de sistema de Automação
Disponibilidade de computadores para execussão
de documentos
Documentação | Checklist de etapas finalizadas
Análise preliminar de Riscos
Diário de tarefas
Testes Dos Equipamento | Testes de interruptores e tomadas
Teste de monitor de energia
Teste de CFTV
Teste de dispositivos de acionamentos móveis
Teste de relés de pulso
Programação | Configuração/Programação do CFTV
Configuração/Programação da Alexa e dos aplicativos
Configuração/Programação do quadro de consumo de energia
Montagem Física | Limpeza e organização do ambiente
Analise da planta baixa
Montagem dos componentes
Revisão
Validação
Testes de Funcionamento | Nova análise de Riscos
Funcionamento do Sistema de Automação
Funcionamento dos componentes
Documentação | Analise Preliminar de Riscos
Mapeamento de riscos
Propor Soluções
Checklist de Etapas
Diario de Tarefas
Montagem do Painel | Montagem do painel de consumo de energia
Montagem do painel geral da planta baixa da casa
Pesquisa | Verificação da Norma
Busca de casos semelhantes
Verificação De Trabalhos Anteriores
Entrega do Projeto | Revisão Geral do Projeto
Validação com o Orientador
Recapitular e Alterar
Realizar a Entrega da Documentação e do projeto
Seminario | Elaboração dos Slides
Ensaios
Revisão
Apresentação Final