## Dicionario EAP
|  |  | Lider |  |  | Leandro Costa Ferreira |  |  | DATA DE INICIO 13/08/2023 |  |  | DATA DE ENTREGA 01/12/2022
|  |  | Equipe |  |  | Pétrick Gomes
Cosme Sousa
Damião Sousa
Nilton Guerra
João Miranda
PLANEJAMENTO | Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Pacote de Trabalho | Descrição | Criterios de Aceitação | (R) Responsavel | (A) Autoridade | (C) Consultado | (I) Informado | O quê? | Por quê? | Onde? | quem? | Como?
|  | Formalização do Projeto. | A Formalização do Projeto, é uma garantia que o grupo tem para impulsionar adequadamento o projeto. É importante , pois oficializa as metas que foram cumpridas, gerandos obrigações. Serve para assegurar a entrega do projeto. | Especificar o objetivo central do projeto. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Formalizar o projeto e as obrigações de todos os integrantes. | Criar responsabilidade para os integrantes do grupo, para auxiliar no desenvolvimento do projeto e inserção dos integrantes nele. | Sala de aula C13. | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto
|  | Estrutura e organização das ideias do projeto. | Estruturar e organizar o projeto é uma etapa importante para que os integrantes tenham o controle sobre as ideias e tarefas que serão executadas. | Direcionar os integrantes a seus objetivos. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Estruturar as ideias do projeto. | Ter uma lógistica de tarefas fácil de se gerir . | Sala de aula C13. | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto
|  | Análise dos Integrantes pelo metodo SWOT. | Analisar os integrantes por meio do método SWOT é um ponto extremamente relevante que serve para conhecer as limitaçãoes de cada um, facilitandona definição de funções. | Facilitar o reconhecimento das limitações e acrecismos dos integrantes do Projeto. | Todos integrantes | Leandro Costa | Todos integrantes | Todos integrantes | verificar as forças e fraquezas de todos os integrantes do grupo. | Facilitar na atribuição de tarefas de todos os integrantes do grupo. | Sala de aula C13. | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto
|  | Atribuição de Responsabilidades e Funções. | Atribuir responsabilidades e funções de acordo com a capacidade de cada um é um ponto importante para o desenvolvimento do trabalho, pois cada integrante pode ser responsabilizado por uma função que tenha maior facilidade na realização. | Atribuição de reponsabilidades de integrantes expecificos em determinadas temas. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Atribuir responsabilidades a todos os integrantes do grupo. | Agilizar a realização do projeto | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto
|  | Revisão. | Revisar o que já foi feito nesta tarefa por cada integrante. Sempre visando o aperfeiçoamento do documento ou trabalho, caso necessário. | Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira | Todos integrantes | Todos integrantes | Revisar o trabalho | Corrigir possiveis erros gramáticais e | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Consultando integrantes do grupo e professores.
|  | Validação. | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso seja necessário. | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Validação | Fazer uma segunda revisão para verificar possiveis erros. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Consultando professores
| Escopo | Definição de Etapas. | Definir a ordem de como e quando será feito cada etapa. | Definir e separar as principais renponsabilidades em etapas. | Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Definir como e quando serão realizadas as atividas e etapas do projeto. | Facilitar a gestão do projeto. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstrom entre os integrantes do grupo e usando uma planilha do excel definimos as etapas do projeto
|  | Definição de Tarefas. | Definir quais tarefas e subtarefas a serem executadas em cada etapa do processo. | Desmembrar as etapas em tarefas. | Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Definir como e quando serão realizadas as atividas e etapas do projeto. | Facilitar na gestão do projeto | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstrom entre os integrantes do grupo nos definimos onde cada tarefa se alocará
|  | Dicionario. | Descrição de cada subtarefa e definir os responsaveis pela execução conforme o nivel de responsabilidade mostrado na tabela RACI e na analise SWOT. | Direcionar de maneira mais profundada a todos os processos do projeto. | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes João Miranda | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Descrever as tarefas a serem executadas pelos integrantes baseado na análise SWOT e RACI | Facilitar na gestão do projeto e trazer mais facilidade na execução do trabalho | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de uma divisão dos integrantes nos montamos o dicionário da EAP usando e software da microsoft Excel.
|  | Revisão. | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento, caso necessário. | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Revisar o que se foi feito. | verificar se o que foi feito está bom e sugerir possiveis melhorias. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
|  | Validação. | Validar o trabalho feito nesta etapa e revisar caso necessário. | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores | validar o trabalho que foi feito nessa etapa | Verificar se o que foi feito está bom. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
| Cronograma | Análise do escopo | Analisar o escopo é importante para a organização do grupo em relação a tarefas e responsabilidades. | Finalidade do Projeto, a meta final. | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Cosme Sousa Damião Sousa | Todos integrantes | Análisar o escopo | Criar o sentimento para cada integrantes de responsabilidade com a tarefa atribuida a ele. | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através de uma conversa entre os integrantes nos iremos revidar as divições das tarefas
|  | Definição do tempo de trabalho | Definir o tempo de trabalho é de extrema importância, pois serve para estimar prazos e também para ter o controle do tempo que será gasto com cada etapa, facilitando a organização do projeto. | Levar um tempo de trabalho necessario e esperado. | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Definir o tempo para realizar cada etapa | Permitir que entregue o projeto a tempo | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através da formula de PER, usando o software Excel e uma brainstorm com todos os integrantes definimos as tarefas a serem realizadas.
|  | Definição de datas de entrega | Designar as datas de entrega é extremamente importante para a organização e a finalização do projeto, com uma data de entrega pré-definida, os integrantes conseguem se organizar e definir tarefas facilmente. | Levar uma elaboração antecipada. | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Definir datas para a entrega de cada parte do trabalho | Facilitar na gestão do projeto | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através da formula de PER, usando o software Excel e uma brainstorm de todos os integrantes definimos as tarefas a serem realizadas.
|  | Revisão | Revisar o que foi já feito nesta tarefa por cada integrante, aperfeiçoando o documento, caso necessário. | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Revisar o que se foi feito. | Sujerir posiveis melhorias e evitar possiveis erros | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
|  | Validação | Validar o documento feito nessa etapa e revisar caso necessário. | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | Orientadores | Orientadores | Orientadores | Orientadores | validar o que se foi feito | Sujerir posiveis melhorias e evitar possiveis erros | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider
| Analises de Risco do Projeto | Avaliação de impacto | Avaliar os possiveis riscos que podem prejudicar o projeto. | Levantar os possiveis riscos. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Avaliar os possíveis riscos do projeto | evitar/ amenizar os riscos ao projeto | C13 | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes João Miranda | Através de um brainstorm de todos os responsaveis iremos abordar possiveis estratégias para evitar os riscos.
|  | Avaliação de probabilidade | Avaliar a probabilidade desses riscos acontecerem e quando pode ser que aconteçam. | Preparar-se sob a probabilidade dos riscos. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Avaliar a probabilidade dos riscos acontecerem. | Fazer preparações de acordo com o nivel de probabilidade. | C13 | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes João Miranda | Através de um brainstorm de todos os responsaveis considerar quais os riscos mais prováveis.
|  | Peso de risco | O quão pode ser prejucial caso algum risco aconteça e o que fazer para nos recuperar. | Gerar possiveis consequencias. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | definir o quão grave é o risco e as medidas de supressão dele. | definir o que será feito caso um risco aconteça. | C13 | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes João Miranda | Através de um brainstorm de todos os responsaveis iremos abordar possiveis estratégias para evitar os riscos.
|  | Burndown chart | É um grafico que demonstra o tempo versus o trabalho a ser feito. | Comparar o tempo trabalho com a meta. | Todos integrantes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Fazer um gráfico de acompanhamento do trabalho | Saber que velocidade o projeto está caminhando para poder gerar uma possivel data de entrega. | C13 | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes João Miranda | Através da formula de PER iremos desenvolver quanto tempo é necessário para a execução de cada tarefa do projeto e com essa informação iremos estimar uma valor em pontos para cada atividade que por fim será usado no gráfico do burndown chart juntamente com o tempo disponivel.
INSTALAÇÃO | Painéis | Dimencionar quadro de distribuição | Definir o tamanho do quadro de distribuição com o objetivo de trazer uma sensação visial melhor e facilitar possiveis aprimoramentos da instalação. | permitir que todos os quadros de energia possam ser instalados dentro do quadro de distribuição |  | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Usar a escala de mm para definir o tamanho do quadro de distribuição que conterá os quadros de iluminação, CFTV e alarme de incêndio. | Para trazer uma sensação visual melhor, evitar gastos desnecessários e facilitar possiveis aprimoramentos da instalação. | oficina IELI 1 | Cosme Alves Damião Alves | Através de um técnico altamente treinado irá ser feito um dimenciosamento do sistema elétrico da instalação e com essa insformação iremos definir a quantidade de componentes necessarios para a instalação e assim a dimenção do quadro
|  | dimencionar quadro de força. | Proteger os circuitos da instalação de qualquer anormalidade da rede de energia. | proteger o circuito de iluminação |  | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Usar disjuntor, DPS e DR para a proteção do circuito de iluminação. | proteger o circuito. | oficina IELI 1 | Cosme Alves Damião Alves | Usando os conhecimento adquiridos pelo curso de eletroeletrônica do SENAI, iremos dimencionar o quadro de força
| Instalação do CFTV | Passagem de cabos | Fazer a transmição de dados e de energia elétrica através de eletrocalhas e eletrodutos | Fazer a alimentação das câmeras e do DRV com condutores isolados e sem imendas nos eletrodutos. | Damião sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Alves | Fazer o dimensionamento dos cabos para a instalação das câmeras
|  | Instalar câmeras | colocar as câmeras nos locais previamente definidos para possibilitar o monitoramento dos locais. | Fixar firme as câmeras e fazer a alimentação e a transmição de dados com facilidade. | Damião sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Instalar apoios para as câmeras através de parafusos e porcas, para logo em seguida colocar as câmeras. | Para permitir a monitoração de locais previamentes desiginados. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Alves | definir posição para instalação das câmeras
|  | Instalar Central | Instalar o DVR e o monitor para possibilitar o acompanhamento da vigilância dos locais. | Permitir a comunicação do monitor com o DRV | Damião sousa | Leandro Costa Ferreira | Leandro Costa Ferreira | Todos os integrantes | usar o cabo VGA para comunicar o DVR com o monitor e alimentar ambos. | Para permitir o acompanhamneto da vigilância dos locais pelo monitor. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Alves | Interligação do DVR com o monitor
|  | Interligar as câmeras com a central | Permitir a transmição de dados entre as câmeras e o DVR | Permitir a visualização dos pontos de vigilância no monitor | Damião sousa | Leandro Costa Ferreira | Leandro Costa Ferreira | Todos os integrantes | usando o conector P4 macho e fême e o cabo coaxial fazer o interligamento da câmera com o DVR. | Comunicar o DVR com as câmeras. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Interligação das câmeras com Central para ser feito monitoriamento com DVR
| Instalação da central | Passagem de cabos. | Permitir que haja a transmição de energia | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | Nilton Gerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Usando um guia passa fio iremos direcionar os cabos para suas devidas posições já estipuladas no planejamento.
|  | Instalar sensores e atuadores manuais. | permitir que haja a sensibilidade para captar fumaça. | Ligar todas as coneções dos sensores corretamente. | Nilton Gerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | instalar os sensores de fumaça respeitando as suas coneções com a central de incêndio,1:1,2:2,3:3,4:4 | Permitir a captura de fumaça | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Usando a escada e uma chave de fenda iremos instalar os sensores de fumaça respeitando a posição de cada cabo.
|  | Instalar Central. | Definir um local específico para gerenciar o controle de incêndios. | Fazer a comunicação entre central de alarme de incêndio e sesores de fumaça. | Nilton Gerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | posicionar um local especifico para gerenciar o controle de incêndio | ter um controle mais rápido e eficiente do sistema de incêndio | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | definir uma posição para a central de incêndio que não incomode ninguém
| Instalação de Iluminação | Passagem de cabos | Permitir que haja a transmição de energia | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | Usando um passa fio iremos direcionar os cabos para suas devidas posições já estipuladas no planejamento.
|  | Instalar lâmpadas LED | Iluminar os recintos através de uma lampada LED de valor especificado na NBR5410. | Fazer as lampadas acenderem. | Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Fazer a instalação dos receptaculos, e logo em seguida colocar as lampadas LED | Iluminar o ambiente | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | Usando uma escada iremos instalar a lampada no receptaculo.
|  | Instalação dos interruptores móveis. | Facilitar a configução dos interruptores móvéis com o objetivo de trazer mais conforto no acionamento da iluminação do local. | Fazer a instalação dos interruptores móveis com condutores sem imendas e sem partes de cobre a mostra. | Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Instalação dos interruptores móveis | configução dos interruptores móvéis com o objetivo de trazer conforto. | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | usando o interruptor móvel, um interruptor pulsador e o aplicativo do interruptor idemos sincronizar-los.
|  | Configuração dos interruptores móveis | Configurar os interruptores móveis para que possa ocorrer o acionamento da iluminação do recintos de maneira mais cômoda. | Fazer os interruptores móveis funcionarem | Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | configuração dos interruptores | Fazer os interruptores móveis funcionarem | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | Usando o aplicativo do interruptor movél iremos configurar o aplicativo.
| Instalação do sistema de monitoramento | Fixar o monitor de energia. | Fazer a instalação do quadro de monitoramento de energia. | Fazer o monitor de energia ligar. | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Fazer a instalação do monitor de energia em um painel | Maior conforto visual e segurança | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Instalação do quadro de monitoramento de energia ao lado do quadro de distribuição
|  | Interligar com o circuito das instalações. | colocar o circuito em serie com o quadro de força com o objetivo de fazer a medição do consumo de energia. | Fazer o monitor de energia funcionar. | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira | Todos os integrantes | colocar o circuito em serie com o quadro de energia através de suas respectivas conexões | monitorar o circuito | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Interligar com o circuito para fazer o monitoramento
|  | Conferir funcionamento. | Verificarse se o monitor de energia está funcionando corretamente, com o objetivo de evitar possiveis erros de medição. | confirmar que o monitor de energia está funcionando corretamente. | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos os integrantes | Usando um multimetro, o monitor de energia e uma carga verificar se os resultados batem | Validar se o aparelho está funcionando corretamente | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Usando um multimetro iremos validar a medição do monitor de consumo de energia.
| Instalação da Assistente de Voz | Configuração da assistente. | Fazer a programação e configurações da alexa atraves do aplicativo. | Controlar alexa pelo app. | João Miranda Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreirta | Leandro Costa Ferreirta | fazer a programação e configurações da alexa atraves do aplicativo | Permitir que o acionamento da iluminação através do celular | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Usando o aplicativo da Alexa no smartfone iremos configurar a assistente de voz.
[6 empty] | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes |  | Pétrick Gomes
|  | testes de funcionamento | fazer testes para conferir se a alexa está funcionando | Alexa Responder aos comandos corretamente | João Miranda Nilton Guerra |  | Leandro Costa Ferreirta | Leandro Costa Ferreirta | fazer testes para conferir se a alexa está funcionando | Trazer segurança e agilidade para instalação | oficina IELI 1 | João Miranda Nilton Guerra | usando a voz iremos testar se a Alexa responde
|  | integração com outros dispositivos | fazer a configuração da alexa com outros dispositivos | Alexa controlar outros dispositivos | João Miranda Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreirta | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | fazer a configuração da alexa com outros dispositivos | Fazer a integração de outro dispositivos com o objetivo de trazer mais conforto e praticidade | oficina IELI 1 | João Miranda Nilton Guerra | Usando o aplicativo da alexa iremos sincronizar a alexa com outros equipamentos
| Instalação do interfone | instalar dispositivo | fazer a instalação do interfone na casa | interfone estar fixado | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira Pétrick Gomes | fazer a instalação do interfone na local | Trazer mais conforto e segurança para o local | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick | Instalaçao e fixação das bases do Interfone.
|  | testar funcionamento | fazer testes para conferir o funcionamento do interfone | interfone está funcionando | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira | fazer testes para conferir o funcionamento do interfone | Validar o funcionamento do interfone | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa | Energização e teste de funcionámento dos componentes.
|  | integrar com sistema de segurança | fazer a integração do interfone com a trava automatica | interfone funcionar junto ao sistema de segurança | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira Pétrick Gomes | fazer a integração do interfone com a trava automatica | Trazer mais segurança | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick | Fazer Passagem dos cabos einterligação do interfone e fechadura.
| Instalação trava automatica | instalar dispositivo | fazer a instalação das travas automaticas | instalação das travas automaticas | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira Pétrick Gomes | fazer a instalação das travas automaticas | trazer mais segurança. | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | seguindo o diagrama
|  | testar funcionamento | fazer testes para conferir o funcionamento dos dispositivos | Fazer o funcionamento da trava | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira Pétrick Gomes | fazer testes para conferir o funcionamento dos dispositivos | validar o funcionamento da trava automatica. | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | Energização e teste dos componentes.
|  | integrar com sistema de segurança | fazer a integração do interfone com alguns sistemas de segurançã | integrar com sistema de segurança | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | NIlton Guerra Leandro Costa ferreira Pétrick Gomes | fazer a integração da trava automativa com o internofe | Trazer mais segurança. | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda Nilton Guerra | Interligar interfone e fechadura com Central.
CONFIGURAÇÃO | Sistema de Monitoramento | Levantamento dos equipamentos e manuais necessários | Ferramentas e equipamentos necessario para a instalação do projeto. | Acrescentar base ao projeto. | Nilton Guerra Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | Todos integrantes | Levantamento dos equipamentos e manuais necessários | Ferramentas e equipamentos necessario para a instalação do projeto. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | através de um dialogo com os professores iremos buscar informações em relação aos equipamentos procurar os
|  | Configurações remotas e manuais | Fazer o acionamentvia wifi o e manualmente. | Garantir material ao projeto. | Nilton Guerra Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Nilton Guerra | Todos integrantes | Configurações remotas e manuais | Fazer o acionamentvia wifi o e manualmente. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | baixar e configurar os aplicativos necessários, através do celular e fazer a configuração do DVR para o funcionamento da imagem das cameras
|  | Integração com centrais e redes sem fio | Fazer o acionamentvia WIFI. | Ser um meio de realização do trabalho. | Nilton Guerra Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Integração com centrais e redes sem fio | Fazer o acionamentvia WIFI. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | Fazer a separação e instalação dos cabos para a conexão do DVR com as cameras
|  | Integração com o cliente | Verificar os pontos mas apropriados para instalação do equipamento de monitoramento. | Sistema base do projeto. | Nilton Guerra Cosme Sousa | Leandro Costa Ferreira Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Integração com o cliente | Verificar os pontos mas apropriados para instalação do equipamento de monitoramento. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | Falar com o cliente durante as etapas das intalações para ver se o mesmo esta de acordo
| Programação e configuração | Central CFTV | instalação do sistema de segurança e comunicação de acesso remoto por aplicativo e central de monitoramento. | Fazer a comunicação das câmeras com a central | Damião sousa | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Central CFTV | Segurança | oficina IELI 1 | Damião sousa | Instalação do DVR e monitor, fazendo a integração com as cameras
|  | Sistemas de iluminação automatizada | Fazer a passagem da fiação pela eletrocalha e instalação do pontos de iluminação e fita LED | O acionamento da iluminaçao manualmente | Cosme Sousa | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Sistemas de iluminação automatizada | Conforto e praticidade | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | Fazer a instalação e programação da alexa para fazer a integração com as lampadas e fazer seu funcionamento por comando de voz
|  | Central de alarme de incêndio | Realizar a comunicação da central com os sensores de fumaça e termovelocimetricos. | Comunicação da central com os sensores. | Cosme Sousa | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Central de alarme de incêndio | Segurança patrimonial | oficina IELI 1 | Cosme Sousa | Fazer a conexão da central com os sensores de fumaça e do alarme de incendio
|  | Sistema de monitoramento de energia | Realizar o monitoramento de consumo de energia em tempo real. | Monitoramento do consumo de energia | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Sistema de monitoramento de energia | Praticidade e Economia | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Realizar a montagem do painel e a instalação do sensor para o monitoramento de energia
|  | Módulo CLP, IHM e sistema supervisório | Configurar e fazer a comunicação com os dispositivos | Confiigurar os dispositivos | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Módulo CLP, IHM e sistema supervisório | Fazer a interações aos dispositivos com o objetivo de trazer mais conforto e praticidade | oficina IELI 1 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Fazer a instalação do CLP, integrando copm os circuitos da casa, para transmitir um sinal e realizar uma ação
|  | Roteador WI-fi | Comunicação sem fio | Fazer a comunicação via WI-FI | Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Roteador WI-fi | Comunicação sem fio | oficina IELI 1 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Instalação dos cabos e conexão com wi-fi para a integração e automatização dos comodos da casa
|  | Integração dos sistemas | Realizar a comunicação entre os dispositivos. | comunicação entre os dispositivos | Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Integração dos sistemas | Realizar a comunicação entre os dispositivos. | oficina IELI 1 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Fazer a integração dos comodos com o painel geral e com o painel de monitoramento de energia
FINALIZAÇÃO | Validação | CFTV | Alimentar o sistema de CFTV, certificar de que todas as câmeras estão se comunicando com a central, verificação das imagens e comunicação de acesso remoto. | Analisar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Damião sousa | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | CFTV | Monitoramento por câmeras | Laboratorio A13/A13 | Damião sousa | Alimentar o sistema de CFTV, certificar de que todas as câmeras estão se comunicando com a central, verificação das imagens e comunicação de acesso remoto.
|  | Central de Incêndio | Certificar o funcionamento e comunicação de todos os sensores com a central. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Nilton Guerra | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Central de Incêndio | Ele tem um botão, como se fosse um interruptor, que ao ser acionado envia para a central a localização da ocorrência. para rapiada ação. | Laboratorio A13/A17 | Nilton Guerra | Certificar o funcionamento e comunicação de todos os sensores com a central.
|  | Alarme Patrimonial | Conferir lugares que foram fixados de acordo com a Planta baixa, se estamos atendendo as necessidades do cliente, conferir ligações e fazer teste. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Nilton Guerra | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Alarme Patrimonial | objetivo de proteger pessoas e bens patrimoniais contra condições e atos indesejáveis. | Laboratorio A13/A17 | Nilton Guerra | Conferir lugares que foram fixados de acordo com a Planta baixa, se estamos atendendo as necessidades do cliente, conferir ligações e fazer teste.
|  | Iluminação Automatizada | Realizar os testes de alimentação e funcionamento do sistema, processo de integração com a central e comunicação de acesso remoto. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Cosme Sousa | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Iluminação Automatizada | Fazer a iluminaçao do anbiente, para garantir segurança. | Laboratorio A13/A18 | Cosme Sousa | Realizar os testes de alimentação e funcionamento do sistema, processo de integração com a central e comunicação de acesso remoto.
|  | Sistema de Monitoramento | Conferir lugares que foram fixados de acordo com a Planta baixa, se estamos atendendo as necessidades do cliente, conferir ligações e fazer teste. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Sistema de Monitoramento | Monitora em tempo real o consumo de énegia | Laboratorio A13/A17 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Fazer fixação das cameras de acordo com a Planta baixa, atendendo as necessidades do cliente, conferir ligações e fazer teste.
|  | Módulo CLP, IHM e Sistema Supervisório | Verificar modelo do módulo e IHM do Sistema Supervisório, qual entrada/saída comunica com o sistema que utilizaremos e definir configurações e comandos que serão utilizadas de acordo com o pedido do cliente. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Sistema IHM, CLP e Sistema Surpervisorio. | Fazer interface homem maquina | Laboratorio A13/A13 | Leandro Costa Ferreira João Miranda | Fazer comunicação com o sistema IHM com Sistema Supervisório, definindo entrada/saída.
|  | Roteador Wifi ( Comunicação sem fio) | Realizar os testes finais nos periféricos, interface, comunicação e aplicação no sistema. | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Damião Sousa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Configurar a interação do sistema com as centrais e com sistema de redes sem fio. | responsável por captar e emitir os sinais | Laboratorio A13/A17 | Damião Sousa Pétrick Gomes | Testes finais nos periféricos, interface, comunicação e aplicação no sistema.
| Conclusão | Reunião | Reunir-se com o grupo para debatermos possiveis alterações no projeto. | Garantir que tudo esteja nos conformes | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Reunião | Reunir-se com o grupo para debatermos possiveis alterações no projeto. | Laboratorio A13/A17 | Todos integrantes | Sera discutido a validação das etapas afinalizada para Garantir que tudo esteja nos conformes.
|  | Apresentação de Resultados | Demonstrar previamente o projeto. | Garantir que tudo esteja nos conformes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Apresentação de Resultados | Demonstrar previamente o projeto e resultados. | Laboratorio A13/A18 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Demonstrar previamente o funcionamento do projeto.
|  | Integração do cliente com o sistema | Relatar para o cliente os resultados do projeto. | Aceitação do cliente de acordo com que foi pedido. | Leandro Costa Pétrick Gomes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Integração do cliente com o sistema | Relatar para o cliente os resultados do projeto. | Laboratorio A13/A18 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Aceitação do cliente ser esta de acordo com que foi pedido.
|  | Feedbac+C128:K128k | Fazer possiveis alterações de acordo com a vontade do cliente. | satisfação do cliente | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Feedback | relatar possiveis auterações no projeto | Laboratorio A13/A17 | Todos integrantes | Será dado retorno do andamento do projeto.
Apresentação do TCC | Entrega do Projeto | Revisão Geral do Projeto | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade | Garantir que tudo esteja nos conformes | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade | Para garantir que tudo esteja conforme o planejado | Laboratorio A13/A17 | Todos os integrantes | consultando o que foi planejado e fazendo testes de funcionamento
|  | Validação com o Orientador | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores | Aprovação dos Orientadores | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores | para ter uma opinião de fora e para que possamos arrumar o necessario | Laboratorio A13/A18 | Todos os integrantes | conversando com o professor e mostrando nosso trabalho
|  | Recapitular e Alterar | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias | Gerar um melhoramento | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias | para ter o melhor projeto possivel | Laboratorio A13/A19 | Todos os integrantes | aplicando as dicas que o professor nos passou
|  | Realizar a Entrega da Documentação e do projeto | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto. | Executar entrega . | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto. | para finalizar o projeto | Laboratorio A13/A20 | Leandro Costa Ferreira | organizando todos os arquivos e enviando pelo teams
| Seminario | Elaboração dos Slides | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas. | Fácil entendimento e que sirva de base para apresentação final. | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas. | para apresentar nosso projeto á banca da melhor forma | Laboratorio A13/A20 | Nilton Guerra | fazendo um resumo do nosso projeto atraves de imagens e videos etc.
|  | Ensaios | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final | Demonstrar segurança para apresentação | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final | para apresentar nosso projeto á banca da melhor forma | Auditorio | Todos os integrantes | em cima dos slides ensaiar tudo oque iremos apresentar no dia
|  | Revisão | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes | Mostrar que a equipe esta preparada para apresentação. | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes | Mostrar que a equipe esta preparada para apresentação. | Auditorio | Todos os integrantes | fazer a revisão e repassar tudo oque iremos apresentar
|  | Apresentação Final | Apresentação final e conclusão do TCC. | Apresentar para o Orientador e empresa parceira | Todos integrantes | Leandro Costa Pétrick Gomes | Todos integrantes | Todos integrantes | Apresentação final e conclusão do TCC. | fazer a apresntação para os orientadores e banca | Auditorio | Todos os integrantes | Apresentar o projeto

## Dicionario EAP2
|  |  | AUTOMOÇÃO PREDIAL |  |  | LIDER |  | LEANDRO COSTA FERREIRA |  | DATA DE INICIO 13/08/2023 |  | DATA DE ENTREGA 01/12/2022
x
[6 empty] | EQUIPE |  | Pétrick Gomes
Cosme Sousa
Damião Sousa
[8 empty] | Nilton Guerra | [13 empty] | AGOSTO |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
João Miranda
[22 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17
|  | Criterios de Aceitação | O quê? | Por quê? | Onde? | quem? | Como? | Quando? |  |  |  |  | Quanto? |  |  |  | RISCO | PESO | PROGRESO | PESO EX |  | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-01
[8 empty] | inicio | Otimista | MP | Pessimista | Pert
PLANEJAMENTO | Termo de Abertura do Projeto (TAP | Especificar o objetivo central do projeto. | Formalizar o projeto e as obrigações de todos os integrantes. | Criar responsabilidade para os integrantes do grupo, para auxiliar no desenvolvimento do projeto e inserção dos integrantes nele. | Sala de aula C13. | equipe | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto | 2021-08-13 | 4 | 8 | 12 | 8 | 809.2 |  |  |  | 3 | 24 | 100% | 24 |  | 2021-08-13: 24
|  | Direcionar os integrantes a seus objetivos. | Estruturar as ideias do projeto. | Ter uma lógistica de tarefas fácil de se gerir. | Sala de aula C13. | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto | 2021-08-17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 404.6 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-08-13: 4; 2021-08-20: 4
|  | Facilitar o reconhecimento das limitações e acrecismos dos integrantes do Projeto. | verificar as forças e fraquezas de todos os integrantes do grupo. | Facilitar na atribuição de tarefas de todos os integrantes do grupo. | Sala de aula C13. | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto | 2021-08-13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 404.6 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-08-13: 8
|  | Atribuição de reponsabilidades de integrantes especificos em determinadas temas. | Atribuir responsabilidades a todos os integrantes do grupo. | Agilizar a realização do projeto. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstorm de todos os integrantes que irá ser registrado na TAP no projeto | 2021-08-19 | 1 | 3 | 5 | 3 | 303.45 |  |  |  | 2 | 6 | 100% | 6 |  | 2021-08-13: 6
|  | Gerar um aprimoramento no que já foi realizado. | Revisar o trabalho. | Corrigir possiveis erros gramáticais. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Consultando integrantes do grupo e professores. | 2021-08-24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 404.6 |  |  |  | 1 | 4 | 100% | 4 |  | 2021-08-20: 3; 2021-08-27: 1
|  | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | Validação. | Fazer uma segunda revisão para verificar possiveis erros. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Consultando professores | 2021-08-26 | 2 | 4 | 6 | 4 | 404.6 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-08-20: 4; 2021-08-27: 4
| Escopo | Definir e separar as principais renponsabilidades em etapas. | Definir como e quando serão realizadas as atividas e etapas do projeto. | Facilitar a gestão do projeto. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstrom entre os integrantes do grupo e usando uma planilha do excel definimos as etapas do projeto | 2021-08-24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 404.6 |  |  |  | 1 | 4 | 100% | 4 |  | 2021-08-20: 1; 2021-08-27: 2; 2021-09-03: 1
|  | Desmembrar as etapas em tarefas. | Dividir o projeto em partes. | Facilitar na gestão do projeto | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de um brainstrom entre os integrantes do grupo nos definimos onde cada tarefa se alocará | 2021-08-24 | 3 | 6 | 15 | 7 | 708.05 |  |  |  | 1 | 7 | 100% | 7 |  | 2021-08-20: 1; 2021-08-27: 3; 2021-09-03: 3
|  | Direcionar de maneira mais profundada a todos os processos do projeto. | Descrever as tarefas a serem executadas pelos integrantes baseado na análise SWOT e RACI. | Facilitar na gestão do projeto e trazer mais facilidade no desenvolvimento do projeto. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Através de uma divisão dos integrantes nos montamos o dicionário da EAP usando e software da microsoft Excel. | 2021-08-26 | 6 | 8 | 16 | 9 | 910.35 |  |  |  | 1 | 9 | 100% | 9 |  | 2021-08-20: 2; 2021-08-27: 2; 2021-09-03: 5
|  | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Revisar o que se foi realizado. | verificar se o que foi feito está como planejado e sugerir possiveis melhorias. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider | 2021-08-31 | 4 | 9 | 20 | 10 | 1011.5 |  |  |  | 1 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-08-27: 4; 2021-09-03: 4; 2021-09-10: 2
|  | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | validar o trabalho que foi feito nessa etapa | Verificar se o que foi feito está como planejado. | Sala de aula C08 | Todos os integrantes do grupo | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider | 2021-08-31 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-08-27: 10; 2021-09-03: 5; 2021-09-10: 3
| Cronograma | Finalidade do Projeto, a meta final. | Análisar o escopo | Criar um sentimento de responsabilidade para cada integrante do grupo com a tarefa atribuida a ele. | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através de uma conversa entre os integrantes nos iremos revisar as divições das tarefas | 2021-09-02 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 240 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-08-27: 5; 2021-09-03: 5
|  | Levar um tempo de trabalho necessario e esperado. | Definir o tempo para realizar cada etapa. | Permitir que o projeto seja entregue a tempo. | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através da formula de PER, usando o software Excel e uma brainstorm com todos os integrantes definimos as tarefas a serem realizadas. | 2021-09-08 | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 298.4667 |  |  |  | 3 | 22 | 100% | 22 |  | 2021-09-03: 4; 2021-09-10: 4; 2021-09-17: 14
|  | Levar uma elaboração antecipada. | Definir datas para a entrega de cada etapa do projeto. | Facilitar na gestão do projeto. | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Através da formula de PER, usando o software Excel e uma brainstorm de todos os integrantes definimos as tarefas a serem realizadas. | 2021-09-09 | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 271.3333 |  |  |  | 3 | 20 | 100% | 20 |  | 2021-09-03: 4; 2021-09-10: 4; 2021-09-17: 12
|  | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Revisar o que ja foi realizado. | Sujerir posiveis melhorias e evitar possiveis erros. | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider | 2021-09-10 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 142.45 |  |  |  | 2 | 7 | 100% | 7 |  | 2021-09-10: 1; 2021-09-17: 6
|  | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | validar o que ja foi realizado. | Sujerir posiveis melhorias e evitar possiveis erros | C13 | Leandro Costa Petrick Gomes | Uma leitura da TAP pelo lider e vice-lider | 2021-09-10 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 135.6667 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-09-10: 1; 2021-09-17: 9
| Analises de Risco do Projeto | Levantar os possiveis riscos. | Avaliar os possíveis riscos do projeto. | Evitar/ amenizar os riscos ao projeto. | C13 | Cosme Sousa Damião Sousa | Através de um brainstorm de todos os responsaveis iremos abordar possiveis estratégias para evitar os riscos. | 2021-09-14 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-09-10: 5; 2021-09-17: 7
|  | Preparar-se sob a probabilidade dos riscos. | Avaliar a probabilidade dos riscos acontecerem. | Fazer preparações de acordo com o nivel de probabilidade. | C13 | Cosme Sousa Damião Sousa | Através de um brainstorm de todos os responsaveis considerar quais os riscos mais prováveis. | 2021-09-16 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-09-10: 12
|  | Gerar possiveis consequências. | Definir o quão grave é o risco e as medidas de supressão dele. | Definir o que será feito, caso algum risco venha acontecer. | C13 | Cosme Sousa Damião Sousa | Através de um brainstorm de todos os responsaveis iremos abordar possiveis estratégias para evitar os riscos. | 2021-09-16 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-09-10: 18
|  | Comparar o tempo de trabalho com a meta. | Fazer um gráfico de acompanhamento do trabalho. | Avaliar o desenvolvimento do projeto e analisar se está caminhando de acordo com o planejado, para poder gerar uma possivel data de entrega. | C13 | Cosme Sousa Damião Sousa | Através da formula de PER iremos desenvolver quanto tempo é necessário para a execução de cada tarefa do projeto e com essa informação iremos estimar uma valor em pontos para cada atividade que por fim será usado no gráfico do burndown chart juntamente com o tempo disponivel. | 2021-09-16 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-09-10: 18
INSTALAÇÃO | Painéis | Permitir que todos os quadros de energia possam ser instalados dentro do quadro de distribuição | Usar a escala de mm para definir o tamanho do quadro de distribuição que conterá os quadros de iluminação, CFTV e alarme de incêndio. | Para trazer uma sensação visual melhor, evitar gastos desnecessários e facilitar possiveis aprimoramentos da instalação. | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Através de um técnico altamente treinado irá ser feito um dimenciosamento do sistema elétrico da instalação e com essa insformação iremos definir a quantidade de componentes necessarios para a instalação e assim a dimenção do quadro | 2021-09-20 | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 155.4667 |  |  |  | 3 | 16 | 100% | 16 |  | 2021-09-17: 10; 2021-09-24: 3; 2021-10-01: 3
|  | Proteção de todos os circuitos da residência, seguindo a norma NR10. | Usar dispositivos de proteção como: DR e DPS para a proteção dos circuitos. | proteger o circuito. | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Usando os conhecimento adquiridos pelo curso de eletroeletrônica do SENAI, iremos dimencionar o quadro de força | 2021-09-20 | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 155.4667 |  |  |  | 3 | 16 | 100% | 16 |  | 2021-09-17: 13; 2021-09-24: 3
| Instalação do CFTV | Fazer a alimentação das câmeras e do DRV com condutores isolados e sem imendas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Fazer o dimensionamento dos cabos para a instalação das câmeras | 2021-09-22 | 4 | 5 | 10 | 1 | 60.5 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 2021-09-17: 3
|  | Fixar as câmeras e fazer a alimentação e a transmição de dados com facilidade. | Instalar apoios para as câmeras através de parafusos e porcas, para logo em seguida colocar as câmeras. | Para permitir a monitoração de locais previamentes desiginados. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | definir posição para instalação das câmeras | 2021-09-23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 60.5 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 2021-09-17: 2
|  | Permitir a comunicação do monitor com o DRV | usar o cabo VGA para comunicar o DVR com o monitor e alimentar ambos. | Para permitir o acompanhamneto da vigilância dos locais pelo monitor. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Interligação do DVR com o monitor | 2021-09-23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 60.5 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 2021-09-17: 2
|  | Permitir a visualização dos pontos de vigilância no monitor | usando o conector P4 macho e fêmea e o cabo coaxial fazer o interligamento da câmera com o DVR. | Comunicar o DVR com as câmeras. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Interligação das câmeras com Central para ser feito monitoriamento com DVR | 2021-09-23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 60.5 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 2021-09-17: 3
| Instalação da central | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | Usando um guia passa fio iremos direcionar os cabos para suas devidas posições já estipuladas no planejamento. | 2021-09-24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 60.5 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 2021-09-24: 2
|  | Ligar todas as conexões dos sensores corretamente. | Instalar os sensores de fumaça respeitando as suas coneções com a central de incêndio. | Permitir que o sensor funcione corretamente. | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | Usando a escada e uma chave de fenda iremos instalar os sensores de fumaça respeitando a posição de cada cabo. | 2021-09-24 | 4 | 6 | 8 | 1 | 60.5 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 2021-09-24: 3
|  | Fazer a comunicação entre central de alarme de incêndio e sensores de fumaça. | Posicionar a centrtal em um local especifico para gerenciar o controle de incêndio. | Ter um controle mais rápido e eficiente do sistema de incêndio | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | definir uma posição para a central de incêndio que não incomode ninguém | 2021-09-27 | 4 | 6 | 8 | 1 | 60.5 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 2021-09-17: 2
| Instalação de Iluminação | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem emendas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Permitir a alimentação dos componentes | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | Usando um passa fio iremos direcionar os cabos para suas devidas posições já estipuladas no planejamento. | 2021-10-05 | 2 | 5 | 8 | 6 | 269.5 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-10-01: 5; 2021-10-08: 5; 2021-10-15: 2
|  | Fazer a instalação dos interruptores e lâmpadas | Instalação dos interruptores e receptáculos, e logo em seguida colocar as lâmpadas nos respectivos cômodos da residência. | Iluminar o ambiente. | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | com a passagem dos cabos realizaremos a instalação dos dispositivos de iluminação | 2021-10-07 | 2 | 3 | 4 | 3 | 144.1 |  |  |  | 3 | 9 | 100% | 9 |  | 2021-10-01: 2; 2021-10-08: 7
|  | fazer a integração dos sistema de iluminação com os aplicativos (bluelux,sonoff). | Instalação dos interruptores | instalar interruptores e tomadas | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | usando o interruptor móvel, um interruptor pulsador e o aplicativo do interruptor idemos sincronizar-los. | 2021-10-08 | 2 | 3 | 4 | 3 | 144.1 |  |  |  | 3 | 9 | 100% | 9 |  | 2021-10-08: 9
|  | Verificar o funcionamento do sistema de iluminação controlado pelos dispositivos moveis. | Verificação do sistema de iluminação. | Verificar o correto funcionamento. | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | Usando o aplicativo do interruptor movél iremos configurar o aplicativo. | 2021-10-08 | 1 | 2 | 3 | 2 | 102.3 |  |  |  | 3 | 6 | 100% | 6 |  | 2021-10-08: 6
| Instalação do sistema de monitoramento de consumo de energia | Fazer a instalação do monitor de energia no painel. | Verificar ligação do monitor de energia. | Maior conforto visual e segurança | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Instalação do quadro de monitoramento de energia ao lado do quadro de distribuição | 2021-10-18 | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 131.175 |  |  |  | 2 | 9 | 100% | 9 |  | 2021-10-15: 3; 2021-10-22: 6
|  | verificar funcionamento do monitor de energia. | Ultilizar TC`s para a leitura de corrente atráves do medidor e verificar as suas respectivas conexões. | Monitorar o circuito, atrávez de parâmetros de leitura já definido pelo medidor. | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Interligar com o circuito para fazer o monitoramento | 2021-10-24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 116.6 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-22: 8
|  | Verificar se o monitor de energia está funcionando corretamente. | Usando um multimetro, o monitor de energia e uma carga verificar se os resultados de leitura estão corretos. | Validar se o aparelho está funcionando corretamente | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Usando um multimetro iremos validar a medição do monitor de consumo de energia. | 2021-10-24 | 1 | 3 | 5 | 3 | 87.45 |  |  |  | 3 | 9 | 100% | 9 |  | 2021-10-22: 9
| Instalação da Assistente de Voz | Controlar alexa pelo app. | fazer a programação e configurações da alexa atraves do aplicativo. | Permitir o acionamento da iluminação através do celular. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | Usando o aplicativo da Alexa no smartfone iremos configurar a assistente de voz. | 2021-10-28 | 4 | 6 | 8 | 6 | 144.1 |  |  |  | 1 | 6 | 100% | 6 |  | 2021-10-22: 6
|  | Alexa Responder aos comandos corretamente. | Realizar testes para conferir o funcionamento da alexa. | Trazer segurança e agilidade para instalação. Além de um conforto maior. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | usando a voz iremos testar se a Alexa responde | 2021-10-28 | 2 | 4 | 6 | 4 | 102.3 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-22: 8
|  | Alexa controlar outros dispositivos. | Fazer a configuração da alexa com outros dispositivos. | Fazer a integração de outro dispositivos com o objetivo de trazer mais conforto e praticidade. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | Usando o aplicativo da alexa iremos sincronizar a alexa com outros equipamentos | 2021-11-04 | 4 | 6 | 8 | 6 | 144.1 |  |  |  | 1 | 6 | 100% | 6 |  | 2021-10-29: 6
| Instalação do interfone | Interfone estar fixado. | fazer a instalação do interfone na local. | Trazer mais conforto e segurança para o local. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Instalaçao e fixação das bases do Interfone. | 2021-09-30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74.8 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-09-24: 8
|  | Verificar o funcionando do interfone | Fazer testes para conferir o funcionamento do interfone. | Validar o funcionamento do interfone. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Energização e teste de funcionámento dos componentes. | 2021-10-01 | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 46.75 |  |  |  | 2 | 5 | 100% | 5 |  | 2021-10-01: 5
|  | Interfone funcionar junto ao sistema de segurança | Fazer a integração do interfone com a trava automatica. | Trazer mais segurança. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Fazer Passagem dos cabos einterligação do interfone e fechadura. | 2021-10-01 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 62.3333 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-10-01: 10
| Instalação trava automatica | Instalação das travas automaticas. | Fazer a instalação das travas automaticas. | trazer mais segurança. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | seguindo o diagrama | 2021-10-01 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 62.3333 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-10-01: 10
|  | Verificar o funcionamento da trava. | Fazer testes para conferir o funcionamento dos dispositivos. | validar o funcionamento da trava automatica. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Energização e teste dos componentes. | 2021-10-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74.8 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-01: 8
|  | Integrar com sistema de segurança | Fazer a integração da trava automativa com o internofe. | Trazer mais segurança. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra | Interligar interfone e fechadura com Central. | 2021-10-01 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 62.3333 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-10-01: 10
CONFIGURAÇÃO | Sistema de Monitoramento | Acrescentar base ao projeto. | Levantamento dos equipamentos e manuais necessários | Ferramentas e equipamentos necessario para a instalação do projeto. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | através de um dialogo com os professores iremos buscar informações em relação aos equipamentos procurar os |  | 4 | 6 | 8 | 6 |  |  |  |  | 3 | 18 | 0% | 0
|  | Garantir material ao projeto. | Configurações remotas e manuais | Fazer o acionamentvia wifi o e manualmente. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | baixar e configurar os aplicativos necessários, através do celular e fazer a configuração do DVR para o funcionamento da imagem das cameras |  | 4 |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 0% | 0
|  | Ser um meio de realização do trabalho. | Integração com centrais e redes sem fio | Fazer o acionamentvia WIFI. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | Fazer a separação e instalação dos cabos para a conexão do DVR com as cameras |  | 4 |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 0% | 0
|  | Sistema base do projeto. | Integração com o cliente | Verificar os pontos mas apropriados para instalação do equipamento de monitoramento. | oficina IELI 1 | Nilton Guerra Cosme Sousa | Falar com o cliente durante as etapas das intalações para ver se o mesmo esta de acordo |  | 4 |  |  | 0.66667 |  |  |  |  | 2 | 1.3 | 0% | 0
| Programação e configuração | Fazer a comunicação das câmeras com a central. | Central CFTV | Segurança. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Instalação do DVR e monitor, fazendo a integração com as cameras | 2021-09-23 | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 123.2 |  |  |  | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 2021-09-17: 10
|  | O acionamento da iluminaçao remotamente. | Sistemas de iluminação automatizada. | Conforto e praticidade. | oficina IELI 1 | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | Fazer a instalação e programação da alexa para fazer a integração com as lampadas e fazer seu funcionamento por comando de voz | 2021-10-05 | 1 | 3 | 5 | 3 | 112.75 |  |  |  | 2 | 6 | 100% | 6 |  | 2021-10-01: 3; 2021-10-08: 3
|  | Comunicação da central com os sensores. | Central de alarme de incêndio. | Segurança patrimonial. | oficina IELI 1 | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | Fazer a conexão da central com os sensores de fumaça e do alarme de incendio | 2021-09-27 | 4 | 6 | 8 | 6 | 206.8 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-09-24: 18
|  | Monitoramento do consumo de energia. | Sistema de monitoramento de energia. | Praticidade e Acompanhamento em tempo real. | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Realizar a montagem do painel e a instalação do sensor para o monitoramento de energia | 2021-10-18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-10-22: 12
|  | Fazer a comunicação via WI-FI. | Roteador WI-fi. | Comunicação sem fio. | oficina IELI 1 | Leandro Costa João Miranda | Instalação dos cabos e conexão com wi-fi para a integração e automatização dos comodos da casa | 2021-10-18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-10-15: 12
|  | Comunicação entre os dispositivos. | Integração dos sistemas. | Realizar a comunicação entre os dispositivos. | oficina IELI 1 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Fazer a integração dos comodos com o painel geral e com o painel de monitoramento de energia | 2021-10-29 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 2 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-10-22: 12
FINALIZAÇÃO | Validação | Analisar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | CFTV. | Monitoramento das câmeras | Laboratorio A13/A13 | Damião sousa | Alimentar o sistema de CFTV, certificar de que todas as câmeras estão se comunicando com a central, verificação das imagens e comunicação de acesso remoto. | 2021-11-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74.8 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-29: 8
|  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Central de Incêndio | Ele tem um botão, como se fosse um interruptor, que ao ser acionado envia para a central a localização da ocorrência. para rapiada ação. | Laboratorio A13/A17 | Nilton Guerra | Certificar o funcionamento e comunicação de todos os sensores com a central. | 2021-11-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74.8 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-29: 8
|  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Iluminação Automatizada | Fazer a iluminaçao do ambiente, para garantir segurança. | Laboratorio A13/A18 | Cosme Sousa | Realizar os testes de alimentação e funcionamento do sistema, processo de integração com a central e comunicação de acesso remoto. | 2021-11-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 74.8 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-29: 5; 2021-11-05: 3
|  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Sistema de Monitoramento | Monitora em tempo real o consumo de energia. | Laboratorio A13/A17 | Leandro Costa João Miranda | Fazer fixação das cameras de acordo com a Planta baixa, atendendo as necessidades do cliente, conferir ligações e fazer teste. | 2021-11-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 116.6 |  |  |  | 2 | 8 | 100% | 8 |  | 2021-10-29: 8
|  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Configurar a interação do sistema com as centrais e com sistema de redes sem fio. | responsável por captar e emitir os sinais | Laboratorio A13/A17 | Damião Sousa Pétrick Gomes | Testes finais nos periféricos, interface, comunicação e aplicação no sistema. | 2021-11-01 | 2 | 4 | 6 | 4 | 116.6 |  |  |  | 3 | 12 | 100% | 12 |  | 2021-10-29: 12
| Conclusão | Garantir que tudo esteja como planejado. | Reunião | Reunir-se com o grupo para debatermos possiveis alterações no projeto. | Laboratorio A13/A17 | Todos integrantes | Sera discutido a validação das etapas afinalizada para Garantir que tudo esteja nos conformes. | 2021-11-16 | 4 | 6 | 8 | 6 | 606.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-05: 18
|  | Garantir que tudo esteja nos conformes | Apresentação de Resultados. | Demonstrar previamente o projeto e resultados. | Laboratorio A13/A18 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Demonstrar previamente o funcionamento do projeto. | 2021-11-03 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-10-29: 18
|  | Aceitação do cliente de acordo com que foi pedido. | Integração do cliente com o sistema. | Relatar para o cliente os resultados do projeto. | Laboratorio A13/A18 | Leandro Costa Pétrick Gomes | Aceitação do cliente ser esta de acordo com que foi pedido. | 2021-11-18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 174.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-12: 18
|  | Satisfação do cliente. | Feedback | Relatar possiveis alterações no projeto. | Laboratorio A13/A17 | Todos integrantes | Será dado retorno do andamento do projeto. | 2021-11-18 | 4 | 6 | 8 | 6 | 606.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-12: 18
Apresentação do TCC | Entrega do Projeto | Garantir que tudo esteja como planejado. | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade. | Para garantir que tudo esteja conforme o planejado. | Laboratorio A13/A17 | Todos os integrantes | consultando o que foi planejado e fazendo testes de funcionamento | 2021-11-16 | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 623.7583 |  |  |  | 3 | 18.5 | 102.7% | 19 |  | 2021-11-05: 19
|  | Aprovação dos Orientadores. | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores. | Para ter uma opinião forte e para que possamos arrumar o necessario. | Laboratorio A13/A18 | Todos os integrantes | conversando com o professor e mostrando nosso trabalho | 2021-11-23 | 4 | 6 | 8 | 6 | 606.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-19: 18
|  | Gerar um melhoramento naquilo que já foi executado. | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias. | Para se ter um melhor projeto dentro das expectavivas. | Laboratorio A13/A19 | Todos os integrantes | aplicando as dicas que o professor nos passou | 2021-11-24 | 4 | 6 | 8 | 6 | 606.9 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-19: 18
|  | Executar entrega. | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto. | Para finalizar o projeto. | Laboratorio A13/A20 | Leandro Costa | organizando todos os arquivos e enviando pelo teams | 2021-11-25 | 4 | 6 | 8 | 6 | 112.2 |  |  |  | 3 | 18 | 100% | 18 |  | 2021-11-19: 10; 2021-11-26: 8
| Seminario | Fácil entendimento e que sirva de base para apresentação final. | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas. | Para apresentar nosso projeto a banca da melhor forma. | Laboratorio A13/A20 | Nilton Guerra | fazendo um resumo do nosso projeto atraves de imagens e videos etc. | 2021-10-08 | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 199.4667 |  |  |  | 3 | 32 | 100% | 32 |  | 2021-10-08: 32
|  | Demonstrar segurança para apresentação. | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final. | Para apresentar nosso projeto a banca da melhor forma. | Auditorio | Todos os integrantes | em cima dos slides ensaiar tudo oque iremos apresentar no dia | 2021-11-23 | 10 | 11 | 12 | 15 | 1517.25 |  |  |  | 3 | 45 | 100% | 45 |  | 2021-11-26: 45
|  | Mostrar que a equipe está preparada para apresentação. | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes. | Mostrar que a equipe esta preparada para apresentação. | Auditorio | Todos os integrantes | fazer a revisão e repassar tudo oque iremos apresentar | 2021-11-24 | 8 | 10 | 12 | 10 | 1011.5 |  |  |  | 3 | 30 | 100% | 30 |  | 2021-11-26: 30
|  | Apresentar para o Orientador e empresa parceira. | Apresentação final e conclusão do TCC. | fazer a apresntação para os orientadores e banca. | Auditorio | Todos os integrantes | Apresentar o projeto | 2021-12-01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 202.3 |  |  |  | 3 | 6 | 550% | 33 |  | 2021-12-01: 33
[13 empty] | 17925.5 |  |  |  | TOTAL | 809.8 |  |  | RESTANTE | 767.8 | 752.8 | 721.8 | 690.8 | 622.8 | 529.8 | 492.8 | 436.8 | 374.8 | 357.8 | 296.8 | 231.8 | 191.8 | 155.8 | 109.8 | 26.8 | -6.2
[18 empty] | 47.6353 | 48 |  | ESTIMADO | 761.8 | 713.8 | 665.8 | 617.8 | 569.8 | 521.8 | 473.8 | 425.8 | 377.8 | 329.8 | 281.8 | 233.8 | 185.8 | 137.8 | 89.8 | 41.8 | -6.2
cargo | salário | Descontos | [14 empty] | Sálario final | Salário por hora do funcionário
|  | INSS |  |  | Periculosidade |  | IRRF |  | FGTS |  | Convênio |  | vale transporte |  | contribuição sindical |  |  | (20 horas semanais/100 horas mensais)
Gerente | 5000 | 14% | 450 | 4550 | NA | 0 | 27,5% e parcela de R$ 869,36 a deduzir do imposto | 381.89 | 8% | 400 | 1.5% | 75 | 6% | 300 | 0% | 0 | 3393.11 | 50
Supervisor | 2200 | 9% | 198 | 2002 | 30% | 660 | 22,5% e parcela de R$ 636,13 a deduzir do imposto | 7.35 | 8% | 176 | 1.5% | 33 | 6% | 132 | 0% | 0 | 1653.65 | 22
Técnico | 1870 | 9% | 168.3 | 1701.7 | 30% | 561 | Isento | NA | 8% | 149.6 | 1.5% | 28.05 | 6% | 112.2 | 2% | 37.4 | 1374.45 | 18.7
Auxiliar | 1045 | 7.5% | 94.05 | 950.95 | 30% | 313.5 | Isento | NA | 8% | 83.6 | 1.5% | 15.675 | 6% | 62.7 | 2% | 20.9 | 768.075 | 10.45

## Checklist
| PROJETO AUTOMOÇÃO PREDIAL | Lista de Conteudos e Apresentações | [6 empty] | A Fazer | 0 | 0%
|  | Tema |  | Data | Estado | Revisão | Notas |  | Feito | 20 | 105.3%
TRUE |  |  | Especificar o objetivo central do projeto. | 2021-08-13 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Direcionar os integrantes a seus objetivos. | 2021-08-17 | Feito | Revisado |  | TRUE
TRUE |  |  | Facilitar o reconhecimento das limitações e acrecismos dos integrantes do Projeto. | 2021-08-13 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Atribuição de reponsabilidades de integrantes especificos em determinadas temas. | 2021-08-19 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Gerar um aprimoramento no que já foi realizado. | 2021-08-24 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | 2021-08-26 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Definir e separar as principais renponsabilidades em etapas. | 2021-08-24 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Desmembrar as etapas em tarefas. | 2021-08-24 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Direcionar de maneira mais profundada a todos os processos do projeto. | 2021-08-26 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | 2021-08-31 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | 2021-08-31 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Finalidade do Projeto, a meta final. | 2021-09-02 | Feito | Pendente |  | FALSE | Pendente | 17 | 89.47%
TRUE |  |  | Levar um tempo de trabalho necessario e esperado. | 2021-09-08 | Feito | Pendente |  | FALSE | Revisado | 2 | 10.53%
TRUE |  |  | Levar uma elaboração antecipada. | 2021-09-09 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | 2021-09-10 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | 2021-09-10 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Levantar os possiveis riscos. | 2021-09-14 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Preparar-se sob a probabilidade dos riscos. | 2021-09-16 | Feito | Pendente |  | FALSE
TRUE |  |  | Gerar possiveis consequências. | 2021-09-16 | Feito | Revisado |  | TRUE
TRUE |  |  | Comparar o tempo de trabalho com a meta. | 2021-09-16 | Feito | Revisado |  | TRUE
|  |  | Permitir que todos os quadros de energia possam ser instalados dentro do quadro de distribuição | 2021-09-20 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Proteção de todos os circuitos da residência, seguindo a norma NR10. | 2021-09-20 | A Fazer | Pendente |  | FALSE
|  |  | Fazer a alimentação das câmeras e do DRV com condutores isolados e sem imendas nos eletrodutos. | 2021-09-22 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Fixar as câmeras e fazer a alimentação e a transmição de dados com facilidade. | 2021-09-23 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Permitir a comunicação do monitor com o DRV | 2021-09-23 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Permitir a visualização dos pontos de vigilância no monitor | 2021-09-23 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | 2021-09-24 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Ligar todas as conexões dos sensores corretamente. | 2021-09-24 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Fazer a comunicação entre central de alarme de incêndio e sensores de fumaça. | 2021-09-27 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem emendas nos eletrodutos. | 2021-10-05 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Fazer a instalação dos interruptores e lâmpadas | 2021-10-07 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | fazer a integração dos sistema de iluminação com os aplicativos (bluelux,sonoff). | 2021-10-08 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Verificar o funcionamento do sistema de iluminação controlado pelos dispositivos moveis. | 2021-10-08 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Fazer a instalação do monitor de energia no painel. | 2021-10-18 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | verificar funcionamento do monitor de energia. | 2021-10-24 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Verificar se o monitor de energia está funcionando corretamente. | 2021-10-24 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Controlar alexa pelo app. | 2021-10-28 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Alexa Responder aos comandos corretamente. | #REF! | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Alexa controlar outros dispositivos. | 2021-11-04 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Interfone estar fixado. | 2021-09-30 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Verificar o funcionando do interfone | 2021-10-01 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Interfone funcionar junto ao sistema de segurança | 2021-10-01 | A Fazer | Revisado |  | TRUE
|  |  | Instalação das travas automaticas. | 2021-10-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Verificar o funcionamento da trava. | 2021-10-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Integrar com sistema de segurança | 2021-10-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Acrescentar base ao projeto. | 0 | A Fazer | Pendente
|  |  | Garantir material ao projeto. | 0 | A Fazer | Pendente
|  |  | Ser um meio de realização do trabalho. | 0 | A Fazer | Pendente
|  |  | Sistema base do projeto. | 0 | A Fazer | Pendente
|  |  | Fazer a comunicação das câmeras com a central. | 2021-09-23 | A Fazer | Pendente
|  |  | O acionamento da iluminaçao remotamente. | 2021-10-05 | A Fazer | Pendente
|  |  | Comunicação da central com os sensores. | 2021-09-27 | A Fazer | Pendente
|  |  | Monitoramento do consumo de energia. | 2021-10-18 | A Fazer | Pendente
|  |  | #REF! | #REF! | A Fazer | Pendente
|  |  | Fazer a comunicação via WI-FI. | 2021-10-18 | A Fazer | Pendente
|  |  | Comunicação entre os dispositivos. | 2021-10-29 | A Fazer | Pendente
|  |  | Analisar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | 2021-11-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | 2021-11-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | 2021-11-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | 2021-11-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | #REF! | #REF! | A Fazer | Pendente
|  |  | Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | 2021-11-01 | A Fazer | Pendente
|  |  | Garantir que tudo esteja como planejado. | 2021-11-16 | A Fazer | Pendente
|  |  | Garantir que tudo esteja nos conformes | 2021-11-03 | A Fazer | Pendente
|  |  | Aceitação do cliente de acordo com que foi pedido. | 2021-11-18 | A Fazer | Pendente
|  |  | Satisfação do cliente. | 2021-11-18 | A Fazer | Pendente
|  |  | Garantir que tudo esteja como planejado. | 2021-11-16 | A Fazer | Pendente
|  |  | Aprovação dos Orientadores. | 2021-11-23 | A Fazer | Pendente
|  |  | Gerar um melhoramento naquilo que já foi executado. | 2021-11-24 | A Fazer | Pendente
|  |  | Executar entrega. | 2021-11-25 | A Fazer | Pendente
|  |  | Fácil entendimento e que sirva de base para apresentação final. | 2021-10-08 | A Fazer | Pendente
|  |  | Demonstrar segurança para apresentação. | 2021-11-23 | A Fazer | Pendente
|  |  | Mostrar que a equipe está preparada para apresentação. | 2021-11-24 | A Fazer | Pendente
|  |  | Apresentar para o Orientador e empresa parceira. | 2021-12-01 | A Fazer | Pendente

## Grafico Gantt
| Automação Predial | [6 empty] | Legenda:
[8 empty] | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco |  |  |  |  | Alto risco
| Leandro Costa Fereira |  | Data de início do projeto: |  | 2021-08-12 |  | PESO: | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  |  | Incremento de rolagem: |  | 44 |  |  | setembro
 | time axis 2021-09-25 to 2021-11-19
A barra de rolagem está nas células I6 a BL6. O incremento para percorrer os dados está definido como duas páginas por vez e pode ser ajustado nas configurações da barra de controle. Para ir para a frente ou para trás na linha do tempo, insira um valor de 0 ou mais na célula F4. O valor 0 leva você ao início do gráfico.
Etapas | Descrição do marco | Risco | Atribuído a | Progresso | Início | Nº de dias |  | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex
Não exclua esta planilha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
Especificar o objetivo central do projeto. | Formalizar o projeto e as obrigações de todos os integrantes. | Alto risco | equipe | 100% | 2021-08-13 | 5
Direcionar os integrantes a seus objetivos. | Estruturar as ideias do projeto. | Médio risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-17 | 4
Facilitar o reconhecimento das limitações e acrecismos dos integrantes do Projeto. | verificar as forças e fraquezas de todos os integrantes do grupo. | Médio risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-13 | 5
Atribuição de reponsabilidades de integrantes expecificos em determinadas temas. | Atribuir responsabilidades a todos os integrantes do grupo. | Médio risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-19 | 1
Gerar um aprimoramento no que já foi feito. | Revisar o trabalho | Baixo risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-24 | 2
Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | Validação | Médio risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-26 | 2
Definir e separar as principais renponsabilidades em etapas. | Definir como e quando serão realizadas as atividas e etapas do projeto. | Baixo risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-24 | 11
Desmembrar as etapas em tarefas. | Definir como e quando serão realizadas as atividas e etapas do projeto. | Baixo risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-24 | 13
Direcionar de maneira mais profundada a todos os processos do projeto. | Descrever as tarefas a serem executadas pelos integrantes baseado na análise SWOT e RACI | Baixo risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-26 | 9
Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Revisar o que se foi feito. | Baixo risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-31 | 11
Cumprir com os criterios passados em sala de aula e do PMBOK. | validar o trabalho que foi feito nessa etapa | Alto risco | Todos os integrantes do grupo | 100% | 2021-08-31 | 12
Finalidade do Projeto, a meta final. | Análisar o escopo | Alto risco | Leandro Costa Petrick Gomes | 1 | 44441 | 2
Levar um tempo de trabalho necessario e esperado. | Definir o tempo para realizar cada etapa | Alto risco | Leandro Costa Petrick Gomes | 100% | 2021-09-08 | 9
Levar uma elaboração antecipada. | Definir datas para a entrega de cada parte do trabalho | Alto risco | Leandro Costa Petrick Gomes | 100% | 2021-09-09 | 8
Gerar um aprimoramento naquilo que já foi executado. | Revisar o que se foi feito. | Médio risco | Leandro Costa Petrick Gomes | 100% | 2021-09-10 | 7
Cumprir com os criterios passados em aula e do PMBOK. | validar o que se foi feito | Alto risco | Leandro Costa Petrick Gomes | 100% | 2021-09-10 | 7
Levantar os possiveis riscos. | Avaliar os possíveis riscos do projeto | Médio risco | Cosme Sousa Damião Sousa | 100% | 2021-09-14 | 3
Preparar-se sob a probabilidade dos riscos. | Avaliar a probabilidade dos riscos acontecerem. | Médio risco | Cosme Sousa Damião Sousa | 100% | 2021-09-16 | 1
Gerar possiveis consequencias. | definir o quão grave é o risco e as medidas de supressão dele. | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa | 100% | 2021-09-16 | 1
Comparar o tempo trabalho com a meta. | Fazer um gráfico de acompanhamento do trabalho | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa | 100% | 2021-09-16 | 1
permitir que todos os quadros de energia possam ser instalados dentro do quadro de distribuição | Usar a escala de mm para definir o tamanho do quadro de distribuição que conterá os quadros de iluminação, CFTV e alarme de incêndio. | Alto risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-09-20 | 14
proteger o circuito de iluminação | Usar disjuntor, DPS e DR para a proteção do circuito de iluminação. | Alto risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-09-20 | 14
Fazer a alimentação das câmeras e do DRV com condutores isolados e sem imendas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Alto risco | Nilton Guerra Cosme Alvez Damião Alves Pétrick Gomes | 100% | 2021-09-22 | 2
Fixar firme as câmeras e fazer a alimentação e a transmição de dados com facilidade. | Instalar apoios para as câmeras através de parafusos e porcas, para logo em seguida colocar as câmeras. | Médio risco | Nilton Guerra Cosme Alvez Damião Alves Pétrick Gomes | 100% | 2021-09-23 | 1 | bar: qui to sex
Permitir a comunicação do monitor com o DRV | usar o cabo VGA para comunicar o DVR com o monitor e alimentar ambos. | Médio risco | Nilton Guerra Cosme Alvez Damião Alves Pétrick Gomes | 100% | 2021-09-23 | 1 | bar: qui to sáb
Permitir a visualização dos pontos de vigilância no monitor | usando o conector P4 macho e fêmea e o cabo coaxial fazer o interligamento da câmera com o DVR. | Alto risco | Nilton Guerra Cosme Alvez Damião Alves Pétrick Gomes | 100% | 2021-09-23 | 1 | bar: qui to sáb
Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Médio risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | 100% | 2021-09-24 | 1
Ligar todas as conexões dos sensores corretamente. | instalar os sensores de fumaça respeitando as suas coneções com a central de incêndio. | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | 100% | 2021-09-24 | 1
Fazer a comunicação entre central de alarme de incêndio e sesores de fumaça. | posicionar um local especifico para gerenciar o controle de incêndio | Médio risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | 100% | 2021-09-27 | 1
Que os cabos passados sejam alimentados e devidamente isolados sem imentas nos eletrodutos. | Passar os cabos pelos eletrodutos. | Médio risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | 100% | 2021-10-05 | 4
Fazer as lampadas acenderem. | Iluminar o ambiente. | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | 100% | 2021-10-07 | 2
Fazer a instalação dos interruptores móveis com condutores sem imendas e sem partes de cobre a mostra. | instalar interruptores e tomadas | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | 100% | 2021-10-08 | 3
Fazer os interruptores móveis funcionarem | Verificar o correto funcionamento. | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Leandro Costa | 100% | 2021-10-08 | 1
Verificar ligação do monitor de energia. | Fazer a instalação do monitor de energia em um painel | Médio risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-10-18 | 11
Fazer o monitor de energia funcionar. | colocar o circuito em serie com o quadro de energia através de suas respectivas conexões | Médio risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-10-24 | 1
confirmar que o monitor de energia está funcionando corretamente. | Usando um multimetro, o monitor de energia e uma carga verificar se os resultados batem | Alto risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-10-24 | 1
Controlar alexa pelo app. | fazer a programação e configurações da alexa atraves do aplicativo | Baixo risco | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | 100% | 2021-10-28 | 1
Alexa Responder aos comandos corretamente | fazer testes para conferir se a alexa está funcionando | Médio risco | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | 100% | 2021-10-28 | 1
Alexa controlar outros dispositivos | fazer a configuração da alexa com outros dispositivos | Baixo risco | Pétrick Gomes João Miranda Nilton Guerra | 100% | 2021-11-04 | 1
interfone estar fixado | fazer a instalação do interfone na local | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-09-30 | 1
interfone está funcionando | fazer testes para conferir o funcionamento do interfone | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-01 | 4
interfone funcionar junto ao sistema de segurança | fazer a integração do interfone com a trava automatica | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-01 | 4
instalação das travas automaticas | fazer a instalação das travas automaticas | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-01 | 1
Fazer o funcionamento da trava | fazer testes para conferir o funcionamento dos dispositivos | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-01 | 4
integrar com sistema de segurança | fazer a integração da trava automativa com o internofe | Alto risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-01 | 4
Acrescentar base ao projeto. | Levantamento dos equipamentos e manuais necessários | Alto risco | Nilton Guerra Cosme Sousa | 0% | 0
Garantir material ao projeto. | Configurações remotas e manuais | Baixo risco | Nilton Guerra Cosme Sousa | 0% | 0
Ser um meio de realização do trabalho. | Integração com centrais e redes sem fio | Médio risco | Nilton Guerra Cosme Sousa | 0% | 0
Sistema base do projeto. | Integração com o cliente | Médio risco | Nilton Guerra Cosme Sousa | 0% | 0
Fazer a comunicação das câmeras com a central | Central CFTV | Alto risco | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | 100% | 2021-09-23 | 2
O acionamento da iluminaçao manualmente | Sistemas de iluminação automatizada | Médio risco | Pétrick Gomes Cosme Sousa Damião Sousa Nilton Guerra | 100% | 2021-10-05
Comunicação da central com os sensores. | Central de alarme de incêndio | Alto risco | Cosme Sousa Damião Sousa Pétrick Gomes Nilton Guerra | 100% | 2021-09-27 | 1
Monitoramento do consumo de energia | Sistema de monitoramento de energia | Médio risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-10-18
Fazer a comunicação via WI-FI | Roteador WI-fi | Médio risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-10-18 | 4
comunicação entre os dispositivos | Integração dos sistemas | Médio risco | Leandro Costa Pétrick Gomes | 100% | 2021-10-18
Analisar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | CFTV | Médio risco | Damião sousa | 100% | 2021-10-29
Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Central de Incêndio | Médio risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-11-01
Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Alarme Patrimonial | Médio risco | #REF! | #REF! | 2021-11-01
Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Iluminação Automatizada | Médio risco | Cosme Sousa | 100% | 2021-11-01
Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Sistema de Monitoramento | Médio risco | Leandro Costa João Miranda | 100% | 2021-11-01
Analizar se as atividades realizadas satisfaz as expectativas da equipe. | Configurar a interação do sistema com as centrais e com sistema de redes sem fio. | Alto risco | Damião Sousa Pétrick Gomes | 100% | 2021-11-01
Garantir que tudo esteja nos conformes | Reunião | Alto risco | Todos integrantes | 100% | 2021-11-16
Garantir que tudo esteja nos conformes | Apresentação de Resultados | Alto risco | Leandro Costa Pétrick Gomes | 100% | 2021-11-03
Aceitação do cliente de acordo com que foi pedido. | Integração do cliente com o sistema | Alto risco | Leandro Costa Pétrick Gomes | 100% | 2021-11-18
satisfação do cliente | Feedback | Alto risco | Todos integrantes | 100% | 2021-11-18
Garantir que tudo esteja nos conformes | Após o termino de todas as etapas e tarefas, realizar uma revisão completa do projeto, analisando os critérios críticos e desejaveis buscando o máximo de qualidade | Alto risco | Todos os integrantes | 102.7% | 2021-11-16
Aprovação dos Orientadores | Apresentar os resultados finais para os professores orientadores | Alto risco | Todos os integrantes | 100% | 2021-11-23
Gerar um melhoramento | Após a válidação e revisão, se necessário, efetuar as modificações necessárias | Alto risco | Todos os integrantes | 100% | 2021-11-24
Executar entrega . | Após todas as revisões, validações e modificações, efetuar a entrega do projeto. | Alto risco | Leandro Costa | 100% | 2021-11-25
Fácil entendimento e que sirva de base para apresentação final. | Elaborar slides para auxiliar os integrantes da equipe, contendo imagens, videos, gráficos e tabelas. | Alto risco | Nilton Guerra | 100% | 2021-10-08
Demonstrar segurança para apresentação | Ensaiar a apresentação para preparar todos os integrantes do grupo para a apresentação final | Alto risco | Todos os integrantes | 100% | 2021-11-23
Mostrar que a equipe esta preparada para apresentação. | Revisar tudo que foi feito, analisar e corrigir erros ocorridos no ensaio, acertar os ultimos detalhes | Alto risco | Todos os integrantes | 100% | 2021-11-24
Apresentar para o Orientador e empresa parceira | Apresentação final e conclusão do TCC. | Alto risco | Todos os integrantes | 550% | 2021-12-01

## Controle de Versões
CONTROLE DE VERSÕES | [5 empty] | Horas trabalhadas
Versão | Data | Autor | Tempo de Trabalho |  | Notas de Revisão
|  |  | Inicio (Horas) | Termino (Horas)
1.0 | 2021-08-27 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Inicio da Documentação
1.1 | 2021-08-28 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Aplicando etapas já feitas; Inicio CheckList; Inicio Dicionário da EAP;
1.2 | 2021-08-29 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Formatação da Checklist; Colocando etapas na Checklist; Aplicação de Graficos; Conteudo EAP;
1.3 | 2021-08-30 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Dicionario da EAP; CheckList; Inicio Cronograma.
1.4 | 2021-08-31 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Dicionario da EAP
1.5 | 2021-09-01 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Termino do Pacote de Trabalho referente ao Dicionario.
1.6 | 2021-09-02 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Inicio do Responsaveis no Dicionario; Inicio dos Criterios de Aceitação no Dicionario; Termino das descrições do Dicionario; Inicio do Burndown Chart.
1.7 | 2021-09-03 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Termino das descrições e criterios do dicionario.
1.8 | 2021-09-04 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Grafico de Gantt.
1.9 | 2021-09-05 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Termino do Grafico de Gantt
2.0 | 2021-09-06 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Realocação da Etapa Motagem do Painel, Aprimoramento do dicionario
2.1 | 2021-09-07 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Acresentado Inflaestrutura na EAP (Foi retirado)
2.2 | 2021-09-08 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Acresentado Custos.
2.3 | 2021-09-09 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Atualização dos Custos.
2.4 | 2021-09-10 | Leandro | 13:00 | 16:20 | Testes NR-12

## APR- PAINÉIS
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - PAINÉIS
DATA: Nº Item Programa:
16/09/2021 01
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( X ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
X
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
Cuidados ao utilizar ferramentas manuais.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Damiao de sousa alves | tecnico1
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
cosme de sousa alves | tecnico2
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR - ILUMINAÇÃO
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Leandro
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR - CENTRAL DE INCÊNDIO
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: | CENTRAL DE INCÊNDIO
Alex | Ofiina IEL01
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) .................................................... | Dispositivi loto para bloqueio de enegias
( ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Pétrick Kauã | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Cosme Souza | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Damião Souza | Técnico
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR - ILUMINAÇÃO (2)
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - ILUMINAÇÃO
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
Fazer a instalação com painel desenirgizado
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Cosme de sousa | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR - INTERFONE
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
| Laboratório IELI 1 |  |  | INTERFONE
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
Realizar a instalação do equipamento com o sistema desenergizado;
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( x ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( x ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( x ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Nilton Guerra | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR-CFTV
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
CFTV
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: câmeras, cabos coaxial,conector P4 macro,conector P4 femêa, conector balun, DVR, monitor_______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
Enquanto uma pessoa estiver na escada a outra pessoa terá que segurar a escada; Não deixar nada em cima da escada, pois pode cair e machucar a cameça de alguém; Apenas ligar os equipamento após fazer uma conferencia por mais dois técnicos para evitar danificar os equipamentos;
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( X ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( X ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( X ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Cosme Sousa | Técnico |  | Nilton Guerra | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Damião Sousa | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Pétrick kauã | Técnico
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
____________________Leandro Costa____________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
)
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## APR- SISTEMA DE MONITORAMENTO
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - MONITOR DE ENERGIA
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: | MONITOR DE ENERGIA
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
João miranda | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos

## TRAVA AUTOMATIVA
LOGAN | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
DATA: Nº Item Programa:
SITUAÇÃO:
Parada Programada ( ) | Fora de Parada ( ) | Parada Acidental ( ) | Atividade de Segurança ( ) | Reparo ( ) | Obra Nova ( )
ORIENTADOR RESPONSÁVEL: | LOCAL DE TRABALHO: | EQUIPAMENTO / MÁQUINA / INSTALAÇÃO: |  | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
TRAVA AUTOMATIVA
POSSÍVEIS RISCOS DA ATIVIDADE: INTEGRIDADE FÍSICA
( ) Outros:
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:
Cabos ( ) Furadeira ( ) Perfilados/Eletrocalhas/Eletrodutos ( ) Ferramentas de medições ( ) Ferramentas Manuais ( ) Escada ( )
Outros ( ) Especficar: _______________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA (GERAIS E ESPECÍFICAS):
Fazer a instalação com o sistema desenergizado.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS: |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA NECESSÁRIOS:
( ) Avental | ( ) Rede protetora para cabelos | ( ) ....................................................
( x ) Luvas de segurança | ( ) Outros (ESPECIFICAR). | ( ) ....................................................
( x ) Calçados de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Protetor auricular |  | ( ) ....................................................
( x ) Óculos de segurança |  | ( ) ....................................................
( ) Creme protetor |  | ( ) ....................................................
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
Nilton Guerra | Técnico
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
NOME: | CARGO: | RA: | NOME: | CARGO: | RA:
OBSERVAÇÕES FINAIS:
APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA | HORA
________________________________________________ |  | ________________________________________________
Responsável pela Equipe de Execução |  | Orientador Responsável
( )
Choque Elétrico
( )
Comportamento de Risco
( )
Risco de Corte
( )
Risco de Esmagamento
( )
Queda de Objetos
( )
Queda de Escada
( )
Riscos Ergonomicos